УТВЕРЖДЕН

Приказом Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Профильный психолого-педагогический класс»

в общеобразовательных организациях городского округа Королёв Московской области в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Планируемые результаты |
| 1. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию профильных психолого-педагогических классов | | | | |
| 1 | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию проекта «Профильный психолого-педагогический класс» на муниципальном уровне (далее – ПППК) | до 08.09.2023 | Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области  (далее – Комитет образования) | Приказ Комитета образования |
| 2 | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию проекта ПППК в общеобразовательных организациях – участниках проекта (далее – ОО – участники проекта) | до 13.09.2023 | Руководители ОО | Локальные акты ОО |
| 3 | Разработка локальных актов и организационных документов по реализации проекта ПППК в ОО – участниках проекта | до 15.09.2023 | Руководители ОО, заместители директоров по УВР и ВР | Локальные акты и организационные документы ОО по реализации проекта  Размещение соответствующих документов на официальных сайтах ОО |
| 4 | Заключение договоров сетевого взаимодействия и иных соглашений, регламентирующих взаимодействие между ОО – участником проекта и педагогическими образовательными организациями высшего образования (далее - вуз) | до 20.11.2023 | Руководители ОО | Договоры о сотрудничестве между ОО и вузов |
| 5 | Организация методического сопровождения реализации образовательных программ ПППК в ОО – участниках проекта | в течение 2023-2024 учебного года | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования городского округа Королёв Московской области «Учебно-методический образовательный центр» (далее – МБУ ДПО «УМОЦ») | Аналитическая справка (по запросу АСОУ) |
| 6 | Информационное обеспечение деятельности ПППК (сайты ОО, сообщество «Психолого-педагогические классы» в ВК, телеграм-канал, освещение в СМИ) | в течение 2023-2024 учебного года | Руководители ОО | Публикации в СМИ, на официальных сайтах ОО, в социальных сетях |
| 7 | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации мероприятий с участниками проекта ПППК за учебный год (по запросу) | до 30.06.2024 | Комитет образования, МБУ ДПО «УМОЦ», руководители ОО | Аналитический отчет о результатах проведения регламентирующих мероприятий (по запросу) |
| 1. Мероприятия для обучающихся профильных психолого-педагогических классов (групп) | | | | |
| 8 | Реализация программ элективных курсов и курсов внеурочной деятельности для обучающихся ПППК:  - «Введение в педагогическую деятельность»;  - «Введение в психологию» и др. | в течение 2023-2024 учебного года | Руководители ОО, заместители директоров по УВР | Итоговая аттестация обучающихся ПППК по элективным курсам |
| 9 | Разработка и внедрение системы наставничества для обучающихся ПППК | в течение 2023-2024 учебного года | Руководители ОО, заместители директоров по УВР | Внедрена система наставничества для обучающихся ПППК |
| 10 | Подготовка и презентация на конференциях различного уровня индивидуальных проектов обучающимися ПППК | январь – май 2024 года | Руководители ОО, педагогические работники | Индивидуальные проекты обучающихся ПППК. Результаты участия – дипломы, грамоты |
| 11 | Участие обучающихся ПППК в качестве членов жюри конкурсов проектов обучающихся начальных классов | февраль – май 2024 года | Руководители ОО, заместители директоров по УВР | Информация на официальных сайтах ОО |
| 12 | Создание и оформление портфолио достижений обучающихся ПППК | в течение 2023-2024 учебного года | Руководители ОО, заместители директоров по УВР, педагоги-участники проекта, классные руководители | Портфолио обучающихся ПППК |
| 13 | Организация участия обучающихся ПППК в олимпиадах, конкурсах, акциях и других мероприятиях на уровне ОО | в течение 2023-2024 учебного года | Руководители ОО, заместители директоров по УВР и ВР | Выявление и поддержка обучающихся, имеющих способности к педагогической деятельности; оказание содействия в профессиональном самоопределении школьникам, проявившимся склонности к педагогической работе |
| 14 | Участие обучающихся ПППК в мероприятиях психолого-педагогической направленности федерального, регионального и муниципального уровня:  - Онлайн - урок «ПроеКТОриЯ» проекта «Шоу профессий» по теме: «Педагогика и наставничество»;  - Акция «Цитата дня по педагогике»;  - Межрегиональная олимпиада «Педагогическое будущее России»;  - Междисциплинарный общеуниверситетский конкурс проектных и исследовательских работ «Проект по педагогике»;  - Всероссийская стратегическая сессия «Допрофессиональное образование в системе «ШКОЛА-ВУЗ»: взаимообогащение, наставничество, партнёрство»;  - Региональный конкурс психолого-педагогических проектов обучающихся образовательных организаций Московской области;  - Междисциплинарный общеуниверситетский конкурс проектных и исследовательских работ «Проект по педагогике»  - профильная олимпиада школьников по педагогике и психологии;  - Региональный конкурс проектов «Педагогические классы – это про нас!»;  - Квиз-игра «Новые знания с новым предметом»;  - Региональный проект «Умные каникулы» (привлечение обучающихся ПППК к работе вожатого);  - «Академическая пятница» на базе ГУП»  - Летние образовательные смены психолого-педагогической направленности «Педагогическая пятидневка»;  - Муниципальные конференции, акции, тренинги и др. | 13.09.2023 года  октябрь-ноябрь 2023 года  октябрь-ноябрь 2023 года (отборочный этап)  декабрь 2023 года  (заключительный этап)  декабрь 2023 года  январь-март 2024 года  январь-март 2024 года  февраль-апрель 2024 года  март-апрель 2024 года  май 2024 года  июнь 2024 года  в течение 2023-2024 учебного года  июнь 2024 года  по графику | Комитет образования, МБУ ДПО «УМОЦ», руководители ОО, заместители директоров по УВР и ВР | Поддержка обучающихся, имеющих способности к педагогической деятельности; развитие коммуникации между обучающимися в классах психолого-педагогической направленности.  Информация об участии и результатах на официальных сайтах ОО |
| 15 | Вовлечение обучающихся профильных психолого-педагогических классов в разработку и реализацию программ лагерных смен | январь-май 2024 года | Руководители ОО, заместители директоров по УВР и ВР, учителя-предметники | Программы лагерных смен |
| 16 | Участие обучающихся профильных психолого-педагогических классов в Днях открытых дверей, проводимых вузами | апрель-май 2024 года | Руководители ОО, заместители директоров по УВР и ВР | Профориентационные мероприятия, направленные на оказание содействия обучающимся психолого-педагогических классов в выборе профессии и ознакомления с направлениями подготовки в вузе |
| 1. Мероприятия для педагогов профильных психолого-педагогических классов | | | | |
| 17 | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам педагогических работников по вопросам сопровождения образовательного процесса, организации практического профильного обучения в ПППК | по отдельному графику | МБУ ДПО «УМОЦ», руководители ОО | Охват обучением не менее 25% педагогических работников, обеспечивающих функционирование ПППК |
| 18 | Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и других региональных мероприятиях по вопросам функционирования ПППК:  - вебинар «О реализации профильного обучения психолого-педагогической направленности в общеобразовательных организациях Московской области в 2023/2024 учебном году»;  - вебинар «Социальное партнерство при реализации проекта психолого-педагогические классы/школы»;  - вебинар «Проектная деятельность обучающихся в старшей школе. Проекты психолого-педагогической направленности»;  - вебинар «Практический опыт организации профориентационных мероприятий в общеобразовательных организациях в рамках реализации профильного обучения психолого-педагогической направленности в 2023/2024 учебном году»;  - вебинар «Об организации этапов регионального конкурса психолого-педагогических проектов обучающихся общеобразовательных организаций Московской области»;  - вебинар «Об итогах регионального конкурса психолого-педагогических проектов обучающихся общеобразовательных организаций в Московской области»;  - вебинар «Об итогах реализации профильного обучения психолого-педагогической направленности в Московской области в 2023/2024 учебном году» | в течение 2023-2024 учебного года | Комитет образования, МБУ ДПО «УМОЦ», руководители ОО | Размещение информации о мероприятиях на официальных сайтах ОО, социальных сетях. Тиражирование положительного опыта педагогов ОО - участников проекта |
| 19 | Встречи педагогов по обмену опытом по реализации проекта ПППК | в течение года | МБУ ДПО «УМОЦ», руководители ОО | Создание пространства для диалога между педагогами, определение перспектив и постановки новых задач развития ПППК |
| 20 | Участие педагогов ОО – участников проекта во всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства | в течение года | Комитет образования, МБУ ДПО «УМОЦ», руководители ОО | Информация об участии и результатах на официальных сайтах МБУ ДПО «УМОЦ», общеобразовательных организаций, социальных сетях, публикации в СМИ |
| 21 | Круглый стол «Реализация обучающимися профильных психолого-педагогических классов профессиональной направленности при выполнении индивидуального проекта» | апрель 2024 | МБУ ДПО «УМОЦ», руководители ОО | Размещение информации на сайте МБУ ДПО «УМОЦ», официальных сайтах общеобразовательных организаций, материалы круглого стола |
| 1. Мероприятия для родительской общественности | | | | |
| 22 | Проведение информационной кампании для родительской общественности с целью реализации проекта ПППК | март-апрель 2024 | Руководители ОО, заместители директоров по УВР и ВР | Мероприятия для родительской общественности, локальные нормативные акты, регламентирующие открытие ПППК. Размещение информации о проекте на сайтах ОО и социальных сетях |
| 1. Мониторинг деятельности по развитию профильных психолого-педагогических классов | | | | |
| 23 | Предоставление данных для мониторинга функционирования ПППК | август 2023 года, май 2024 года | Руководители ОО, МБУ ДПО «УМОЦ» | Аналитическая справка по результатам мониторинга (по запросу) |
| 24 | Предоставление данных для мониторинга заключения договоров (соглашений) сетевого взаимодействия между участниками проекта | до 27.11.2023 года | Руководители ОО, МБУ ДПО «УМОЦ» | Аналитический отчет регионального координатора АСОУ |
| 25 | Предоставление данных для мониторинга участия в региональных, муниципальных мероприятиях | ежеквартально в течение 2023-2024 учебного года | Руководители ОО, МБУ ДПО «УМОЦ» | Аналитическая справка по результатам мониторинга (по запросу) |