|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАприказом министра образования Московской областиот № |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образованияв 2023 году
 |
| 1 | Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющими управление в сфере образования (далее –МОУО), по вопросам анализа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2023году (с учетом материалов, приведенных в статистических и методических сборниках), определения проблем и задач при подготовке к проведению ГИА в 2024 году, в том числе организация и проведение самодиагностики организационно-технологического обеспечения проведения ГИА в муниципальных образованияхМосковской области в 2023 году. | октябрь2023 | Министерство образования Московской области (далее – Министерство), управление государственной итоговой аттестацииинезависимой оценки качества образования (далее – управление), управление государственного контроля (надзора) в сфере образования (далее – управление надзора), государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ),МОУО |
| 2 | Совещание с ответственными на муниципальном уровне за подготовку и проведение ГИА по итогам ГИА в 2023году. | октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО |
| 3 | Совещание (собеседование) с руководителями МОУО по итогам ГИА в 2023 году и подготовке к проведению ГИА в 2024 году. | октябрь 2023 | Министерство, управление, управление надзора, МОУО |
| 4 | Участие во Всероссийском совещании «Итоги ГИА в 2023 годуи подготовка к проведению ГИА в 2024 году». | октябрь 2023(по графику Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее –Рособрнадзор) | Министерство, управление, управление надзора, АСОУ |
| 5 | Коллегия Министерства «Эффективность организации и проведения ГИА на территории Московской области в 2023 году, задачи на 2024 год». | ноябрь –декабрь 2023 | Министерство, управление, управление надзора, АСОУ |
| 6 | Разработка и размещение на сайте <http://www.momos.ru/>рекомендаций для системы образования Московской области по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе выявленных типичных затруднений и ошибок (по совершенствованию преподавания учебных предметов всем обучающимся, а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки, включая организацию и методику преподавания).Разработка соответствующих рекомендацийМОУО, руководителям методических объединений. | октябрь 2023 | АСОУ |
| 1. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов
 |
| 7 | Проведение качественного анализа результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в муниципальных образованиях Московской области, в общеобразовательных организациях (далее – ОО), разработкамероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов в каждой ОО с учетом рекомендаций, опубликованных в сборнике методических материалов на сайте <http://www.momos.ru/>. | октябрь 2023 | МОУО, ОО |
| 8 | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с использованием аналитических материалов с учетом проблем в преподавании учебных предметов, выявленных при работе предметных комиссий. | октябрь 2023 | АСОУ, председатели предметных комиссий Московской области (далее – ПК) |
| 9 | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА, в том числе:заседания предметных кафедр.  | октябрь 2023 - март 2024 | АСОУ, МОУО, ОО |
| 10 | Проведение всероссийских проверочных работ; анализ результатов выполнения заданий. | апрель-май 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО |
| 11 | Проведение оценки по модели PISA (общероссийская выборка). | сентябрь – октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, ООв соответствии с выборкой |
| 12 | Проведение оценки по модели PISA (региональная выборка). | сентябрь – октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО в соответствии с выборкой |
| 13 | Проведение региональных диагностических работ (по математике для 5 классов, по географии для 7 классов, по русскому языку для 11 классов). | сентябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО |
| 14 | Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 9 классов. | октябрь 2023  | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ООв соответствии с выборкой |
| 15 | Проведение региональных диагностических работ на основе банка заданий независимого тестирования по окружающему миру для 4 классов, по истории для 6 классов, по физике для 8 классов. | октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО |
| 16 | Проведение региональных диагностических работ для 10 классов(по обществознанию, математике и метапредметная). | ноябрь-декабрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО |
| 17 | Проведение метапредметной региональной диагностической работы для 8 классов. | февраль 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО |
| 18 | Проведение региональных диагностических работ на основе банка заданий независимого тестирования по обществознанию для 7 классов. | март 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО |
| 19 | Проведение региональных диагностических работ для обучающихся 10 классов с углубленным изучением предметов (по биологии, физике, химии). | март 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО |
| 20 | Анализ результатов региональных диагностических работ в целях повышения качества образования, в т.ч. выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся. | в течение года | МОУО, АСОУ, ОО |
| 21 | Организация и проведение заседаний городских методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) с учетом опыта проведения ГИА в 2023 году по вопросам:- изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА;- изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам (в т.ч. демонстрационных версий 2024 года, спецификаций, кодификаторов);- заполнения бланков ответов выпускниками, типичных ошибок;- анализа критериев оценивания работ. | в течение года по графику МОУОоктябрь–декабрь 2023 | МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации |
| 22 | Проведение вебинаров председателями предметных комиссий ЕГЭ с учителями ОО Московской области, работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2024 года». | январь – февраль 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО |
| 23 | Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ). | в течение года (по графику ФИПИ) | Министерство, управление, АСОУ, МОУО |
| 24 | Семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары. | в течение года (по графику МОУО) | АСОУ, МОУО, ОО |
| 25 | Мероприятия в различных формах для молодых учителей, в рамках которых проходит трансляция инновационного педагогического опыта педагогов, совместные уроки и мастер-классы молодых учителей с наставниками, круглые столы по актуальным вопросам и проблемам подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, возникающим в начале педагогической карьеры, с целью организации наиболее эффективной передачи опыта и преемственности традиций высокого стандарта качества подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ. | в течение года (по графику МОУО) | АСОУ, МОУО, ОО |
| 26 | Групповые и индивидуальные консультации с выпускниками, планирующими сдавать ЕГЭ, ОГЭ по предметам в 2024 году с учетом анализа методических рекомендаций с последующим выполнением заданий из демоверсий и открытого банка заданий ЕГЭ ФИПИ. | в течение года (по графику МОУО) | АСОУ, МОУО, ОО |
| 27 | **Русский язык:**Распространение опыта использования информационно-коммуникативных технологий в вопросах подготовки к ГИА; внедрение компьютерных средств обучения: электронных учебников, информационных сайтов, цифровых образовательных ресурсов. | октябрь 2023 | МУ ДПО ИМЦ, г. Подольск |
| Мастер-класс по распространению лучшего опыта подготовки к ГИА «Методы и приемы решения отдельных типов заданий с развернутым ответом ЕГЭ и ОГЭ». | ноябрь 2023 | МУ ДПО ИМЦ г.о. Павловский Посад |
| Семинар «Лучшие педагогические практики подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку и литературе. Практика работы школы». | январь 2024 | МОУ «Гимназия им. В. П.Татищева» г.о. Клин |
| Образовательные интенсивы «Работа с текстом: готовимся к сочинению в формате ЕГЭ». | февраль 2024 | ГГТУ, эксперты ПК по русскому языку |
| Семинары/вебинары с анализом результатов ЕГЭ по русскому языку в 2023 году. | сентябрь – декабрь 2023 | АСОУ, МОУО, ОО |
| Образовательные интенсивы для учителей русского языка и обучающихся 10-11 классов ОО Московской области. | в течение года | АСОУ, МОУО, ОО |
| Семинары для экспертов региональной предметной комиссии по проверке ЕГЭ по русскому языку. | январь – апрель 2024 | АСОУ, МОУО, ОО |
| Проведение регионального анализа итогового сочинения и разработка методических рекомендаций для учителей русского языка и литературы Московской области. | январь-февраль 2024 | АСОУ, Ассоциация учителей и преподавателей русского языка Московской области |
| Серия практико-ориентированных семинаров: по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов; по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности. | март-апрель 2024 | ЦПО «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
| 28 | **Математика и физика:**Практические семинары «Эффективная педагогическая практика в обучении и подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике». | октябрь 2023 – май 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин |
| Региональный учебно-методический семинар «Единство требований, предъявляемых к формированию УУД обучающихся на уровне начального общего образования в условиях введения обновленных ФГОС». | октябрь 2023 – май 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин |
| Семинар «Технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ по физике». | октябрь 2023 – май 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин |
| Муниципальная предметная неделя физики, информатики и математики. | декабрь 2023 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области |
| Региональный учебно-методический семинар «Обучение учащихсяв сотрудничестве при подготовке к итоговой аттестации по математикеи физике». | декабрь 2023 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области |
| Региональный учебно-методический семинар Функциональная грамотность как основа качества подготовки к ГИА». | январь 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области |
| Ежегодный региональный профессиональный конкурс творческих разработок «Инновационные технологии при обучении математике». | февраль-апрель 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области |
| Региональный учебно-методический семинар «Эффективная педагогическая практика в обучении и подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике». | февраль 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области |
| Региональный семинар «Методика подготовки учащихся к решению заданий профильного ЕГЭ по математике». | февраль 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области |
| Занятия в рамках факультетского проекта ФМФХИ «Школа юного ученого» по теме «Решение задач части 2 экзамена по физике». | февраль 2024 | ФМФХИ государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (далее – ГОУ ВО МО «ГСГУ») |
|  | Региональный конкурс творческих экспериментальных работ обучающихся Московской области «Архимед-МО». | февраль – апрель 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области |
| 29 | **Химия:** |  |  |
| Региональная площадка лучших педагогических практик по подготовке к олимпиадам по предметам естественнонаучного цикла. | октябрь 2023 | АСОУ, Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», МБОУ «Лицей № 34» г. о. Мытищи, МОУ «Лицей № 7» г. о. Электросталь. |
| Региональный очный семинар для учителей химии «Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школык ГИА». | ноябрь 2023 | АСОУ, Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», МБОУ «Лицей № 34» г. о. Мытищи |
| Региональный мастер-класс для учителей химии ««Эффективные формы работы над проблемными блоками ГИА «Химия». Блок «Органический синтез». | ноябрь 2023 | МБУ ДПО УМЦ «Коломна» |
| Стажировочная площадка «На пути к успеху: практики наставничествав образовательной организации». | декабрь 2023 | Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», МОУ «Лицей № 1» г. Подольск |
| Ежегодный региональный вебинар «Готовимся к ГИА-11. Типичные ошибки и изменения в КИМ». | февраль 2024 | Председатель ПК Московской области по химии |
| Региональная научно-практическая конференция школьников «Зелёная планета». | февраль 2024 | АСОУ, Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», МБОУ «Лицей № 34» г. о. Мытищи. |
| Региональная научно-практическая конференция школьников «Ломоносовские чтения». | март 2024 | АСОУ, Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», МОУ «Лицей № 7» г. о. Электросталь. |
| Олимпиада по биологии, химии и экологии «Океан знаний». | март 2024 | Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», ОО |
| 30 | **Биология:** |  |  |
| Круглый стол для учителей биологии «Повышение эффективности и качества образования при подготовки к ЕГЭ по биологии, решение заданий повышенного уровня сложности». | октябрь 2023 – март 2024 | АСОУ, ОО |
| Методический семинар «Лучшие практики подготовки учащихся к итоговой аттестации по биологии на основе результатов ЕГЭ по биологии в 2023 году». | в течение учебного года | АСОУ, ОО |
| Адресная поддержка образовательных организаций Московской области с аномально низкими результатами ЕГЭ-2023. | в течение учебного года | АСОУ, ОО |
| 31 | **История, обществознание** |  |  |
| Проведение вебинаров в рамках Школы профессионального мастерства. | в течение учебного года | Центр НППМПР ГОУ ВО МО «ГСГУ» |
| Вебинар для учителей 10-11 классов МО «Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию по образовательным программам среднего общего образования на территории Московской области в 2023 году». | октябрь 2023 | АСОУ, председатель ПК |
| Вебинар «Анализ результатов ГИА по истории в МО. Лучшие педагогические практики по подготовке к ГИА по истории». | октябрь-ноябрь 2023 | АСОУ, ОО |
| Зональные проблемно-тематические семинары: «Технологии подготовки к государственной итоговой аттестации по обществознанию». | декабрь 2023 -февраль 2024 | АСОУ, ОО |
| Круглый стол «Формирование умений и навыков при работе с заданиями повышенного и высокого уровня сложности при подготовке к ЕГЭ по обществознанию» (для школ с низкими результатами). | ноябрь 2023 – январь 2024 | АСОУ, учебно-методический центр образования г. Сергиев Посад |
| Зональные проблемно-тематические семинары: «Эффективные методики подготовки к государственной итоговой аттестации по обществознанию». Трансляция опыта учителей, подготовивших «стобалльников» в 2023 году». | декабрь 2023 - февраль 2024 | АСОУ, ОО |
| Семинар «Лучшие педагогические практики подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории и обществознанию». | декабрь 2023 | АСОУ, МОУ Гимназия № 2 г. о. Клин |
| 32 | **География:** |  |  |
| Семинар «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ - 2023 года по предмету и подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации 2024». | октябрь 2023 | АСОУ, МБОУ СОШ № 24 г. о. Мытищи |
| Семинар «Подготовка к государственной итоговой аттестации по географии - 2024». | ноябрь 2023 | АСОУ, МБОУ СОШ № 24 г. о. Мытищи |
| Круглый стол «Решение нестандартных задач по теме «География отраслей промышленности России в рамках подготовки к ЕГЭ». | ноябрь 2023 | МБОУ ЦПО «Центр развития образования города Дубны |
| Семинар «Приемы и методы подготовки выпускников к ГИА 2024. Интернет-ресурсы для педагогов и для выпускников по подготовкек ГИА». | декабрь 2023 | УМЦ « Центр образования» г. Сергиев Посад |
| Участие в ежегоднойМеждународной просветительской акции «Географический диктант», организованной Русским географическим обществом | по расписанию акции | ОО |
| 33 | **Информатика и ИКТ** |  |  |
| Оказание адресной методической помощи педагогам ОО с низкими результатами ОГЭ и ЕГЭ. | в течение учебного года | методические центры, городские методические объединения, ОО |
| Серия мастер-классов и зональных учебно-методических семинаров с привлечением в качестве выступающих учителей информатики, учащиеся которых демонстрируют стабильно высокие результаты по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | ноябрь 2023 – март 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин |
| Семинар «Особенности подготовки выпускников к сдаче ЕГЭпо информатике. Лучшие практики». | январь 2024 | МОУ СОШ № 16, МОУ Гимназия № 2 г. о. Клин. |
| Семинары-практикумы для учителей информатики и ИКТ по сложным темам подготовки школьников к государственной итоговой аттестации | декабрь 2023 – март 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин |
| Серия практико-ориентированных семинаров: по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов; по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности. | март-апрель 2024 | МБОУ ЦПО «Центр развития образования города Дубны Московской области» |
| 34 | **Литература** |  |  |
| Консультации-тренинги на темы:* «Методика анализа лиро-эпических произведений»,
* «Как организовать уроки подготовки к ЕГЭ по литературе в старших классах: из опыта успешной подготовки к ЕГЭ»,
* «Алгоритм анализа лирического / эпического / драматического произведения»,
* «Периодизация русской литературы»,
* «Роль изобразительно-выразительных средств языка в художественном произведении»,
* «Методика анализа фрагмента (эпизода) текста»,
* «Пути повышения функциональной грамотности обучающихся при подготовке к ЕГЭ по литературе».
 | октябрь 2023 – апрель 2024 | АСОУ, ведущие эксперты ПК |
| Вебинары на темы:* «Поэтика художественного текста»,
* «Законы создания художественного образа»,
* «Авторский стиль и стилистика художественного произведения»,
* «Лучшие экранизации отечественно и зарубежной классики»,
* «Современный литературный процесс».
 | октябрь 2023 – апрель 2024 | АСОУ, ведущие эксперты ПК |
| Проведение вебинара «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций, обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2024 года». | февраль – март 2024 | АСОУ, председатель ПК |
| 35 | **Английский язык:** |  |  |
| Семинар «Работа с демоверсиями по подготовке к ГИА 2024. Изменения в КИМ». | октябрь 2023 | АСОУ, председатель ПК |
| Мастер-классы и открытые уроки «Образовательные технологии в развитии навыков 21 века в процессе обучения английскому языку». | декабрь 2023 | МОУ Гимназия им. В. П. Татищева г. о. Клин |
| Методический семинар «Стратегии подготовки к ГИА-2024». | февраль 2024 | МКУ «ИМЦ» г. о. Домодедово |
| Организация выступлений педагогов, выпускники которых показали лучший результат (получили высокий балл) экзамена по английскому языку (очно-дистанционный формат). | в течение учебного года | АСОУ, ОО |
| 36 | **Немецкий язык:** |  |  |
| Серия семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭпо немецкому языку с учетом результатов экзамена выпускников с высоким уровнем подготовки» (очно-дистанционный формат). | в течение учебного года | Учебно-методические центры городских округов Московской области |
| Региональный вебинар для учителей немецкого языка по теме «Подготовка к ГИА-11». | февраль – март 2024 | АСОУ, председатель ПК |
| Мастер-класс по организации дифференцированной работы по организации подготовки к ГИА по немецкому языку. | в течение учебного года | АСОУ, ОО |
| 37 | **Французский язык:** |  |  |
| Семинары творческих учителей и учителей – новаторов, содействующих эффективной подготовке школьников к ГИА.Тематика: «Креативные методы преподавания французского языка», «Французский язык как второй иностранный», «Новые технологии на уроках французского языка», «Специфика преподавания французского языка одаренным детям», «Дифференцированный подход в преподавании французского языка», «Стратегии подготовки учащихся к формату ЕГЭ-ОГЭ по предмету французский язык». | в течение учебного года | Ассоциация преподавателей романских языков Московской области |
| Региональный вебинар для учителей французского языка МО по теме «Подготовка к ГИА-11». | февраль 2024 | АСОУ, председатель ПК |
| 38 | **Китайский язык** |  |  |
| Круглые столы и семинары по популяризации китайского языка. | в течение учебного года | Ассоциации педагогов Московской области «Учителя китайского языка», ОО |
| Муниципальный методический семинар «Стратегии подготовки к ГИА-2024». | февраль 2024 | МКУ «ИМЦ» г.о. Домодедово |
| Организация и проведение научно-стратегической сессии «Методические аспекты подготовки к ЕГЭ по китайскому языку в 2024 году: теория и практика» (в рамках Международного фестиваля науки ГУП). | февраль 2024 | ГУП, председатель ПК, эксперты ПК |
| 39 | **Испанский язык** |  |  |
| Круглые столы по обмену эффективным педагогическим опытом школ. | ноябрь 2023 | МОУ гимназия № 7 г.о. Лыткарино |
| февраль 2024 | МБОУ "Гимназия №5" г.о. Королёв |
| март 2024 | МАОУ "Видновская СОШ №10" Ленинский г.о. |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение
 |
| 40 | Подготовка нормативных правовых актов регионального, муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) на территории Московской области в 2024 году, регламентирующих вопросы:1) утверждения составов:государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);ПК; 2) проведения итогового собеседования;3) проведения ГИА-9 в досрочный период;4) утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для проведения ГИА-9 в досрочный период;- об утверждении списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период;5) проведения ГИА-9 в основной период;6) утверждения ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период;7) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в основной период;8) проведения ГИА-9 в дополнительный период;9) разработка методических документов, рекомендуемых Рособрнадзором к использованию при организации и проведении ГИА. | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9декабрь 2023 февраль, март, апрель 2024март 2024март 2024март 2024апрель 2024апрель-май 2024апрель-май 2024 август 2024ноябрь–декабрь 2023 | Министерство, управление, ГЭК, управление надзора, АСОУ, МОУО, ОО |
| 41 | Подготовка нормативных правовых актов регионального, муниципального, школьного уровней по организации и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории Московской области в 2024 году, регламентирующих вопросы:1) проведения итогового сочинения (изложения);2) утверждения составов:ГЭК;апелляционной комиссии Московской области (далее – АК);ПК: в досрочный период;в основной период;3) проведения ГИА-11 в досрочный период;4) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный период;5) проведения ГИА-11 в основной период;6) утверждения списка ППЭ для проведения ГИА-11 в основной период;7) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в основной период;8) проведения ГИА-11 в дополнительный период. | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11ноябрь 2023, январь и апрель 2024 декабрь 2023 декабрь 2023 февраль 2024 март 2024март-апрель 2024 май 2024май 2024 май 2024 август 2024 | Министерство, управление, ГЭК, управление надзора, АСОУ, МОУО, ОО |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА
 |
| 42 | Организация работы по:- подготовке сметной документации, соглашения между Министерством и АСОУ о порядке и условиях предоставления субсидии на обеспечение подготовки и проведение ГИА;- закупкам работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА;- осуществлению видеонаблюдения в региональном центре обработки информации АСОУ (далее – РЦОИ) и в помещениях работы ПК и АК;- дооборудованию РЦОИ, ППЭ;- настройке каналов связи;- аттестации рабочих мест;- обновлению электронных подписей, получение и выдача членам ГЭК электронных ключей;- обеспечению функционирования систем видеонаблюдения; - оборудованию для печати контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ;- оборудованию для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»);- обеспечению оборудованием для проведения ЕГЭ по информатикеи ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЭ). | до 31 декабря 2023 в течение года, учитывая единое расписание ГИА | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО |
| 43 | Организация работы по:- заключению госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с организацией и проведением ГИА;- оплате лицам, привлекаемым к проведению ГИА;- сбору сведений по фактическому в 2023 году и прогнозируемому количеству затраченных работниками, привлекаемыми к ГИА, человеко-дней за работу по подготовке и проведению ГИА в 2024 году;- подготовка распорядительных документов по организации работы по осуществлению выплат компенсации работникам, привлекаемымк проведению ГИА. | октябрь 2023май 2024январь 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО |
| 1. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА
 |
| 44 | Координация работы по разработке и корректировке программ для обучения экспертов, в том числе на основе методических рекомендаций ФИПИ, содержащих:- основы законодательства Российской Федерации в области образования;- вопросы предметно-методической деятельности экспертов;- практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом;- вопросы этики, информационной безопасности. | октябрь 2023, далее по мере поступления рекомендаций ФИПИ | Министерство, управление, АСОУ  |
| 45 | Совещание с председателями и заместителями председателей ПК по итогам работы ПК в 2023 году и задачам на 2024 год. | октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, председатели ПК |
| 46 | Совещание с председателями и заместителями председателей ПК по организации подготовки членов ПК на 2024 год. | ноябрь 2023февраль 2024апрель 2024 | Министерство, управление, АСОУ, председатели ПК |
| 47 | Взаимодействие с АСОУ по вопросам:- подготовки председателей, заместителей председателей, экспертов ПК Московской области на базе АСОУ;- дистанционной подготовки на базе ФИПИ;- участия в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2024 года для председателей и экспертов ПК, проводимых ФИПИ;- участия в вебинаре для координаторов ПК, проводимом ФИПИ;- участия в совещании с руководителями РЦОИ, проводимом ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ);- участия в курсах повышения квалификации, проводимых ФИПИ, по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА»;- проведения квалификационных испытаний для кандидатов на включение в составы ПК (с возможным использованием Интернет-системы ФИПИ для дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ»), претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт);- участия в вебинарах, семинарах для председателей и экспертов предметных комиссий, проводимых ФИПИ;- участия в вебинарах по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования;- участия ПК в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ.  | ноябрь 2023 – февраль 2024график ФИПИпо графику Рособрнадзорапо графику ФИПИноябрь 2023 по графику ФЦТфевраль – март 2024 по графику ФИПИмарт 2024по графику ФИПИпо графику ФИПИмай-июнь 2024 по графику ФИПИ | Министерство, управление, АСОУ, председатели ПК, АК, МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования |
| 48 | Организация и проведение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА:проведение подготовки, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в ППЭ:- ответственных муниципального уровня за организацию и проведение ГИА;- ответственных муниципального уровня за организацию и проведение ГИА (вновь назначенные);- ответственных муниципального уровня за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА;- руководителей ППЭ;- организаторов ГИА в ППЭ;- членов ГЭК;- технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том числе при печати КИМ и сканировании экзаменационных материалов;- технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;- руководителей образовательных организаций;- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья и др.;- общественных наблюдателей;- участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе КЕГЭ:досрочного периода,основного периода;- участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ. | январь-апрель 2024(дополнительно: май 2024)февраль – май 2024 февраль 2024февраль-апрель 2024 апрель-май 2024 февраль-май 2024 (по графику Рособрнадзора, ФЦТ) | Министерство, управление, управление надзора МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования |
| 49 | Совещания с ответственными лицами муниципального уровня за организацию и проведение ГИА и техническими исполнителями по вопросам проведения:- ГИА-11;- ГИА-9. | октябрь 2023–июнь 2024 ежемесячно | Министерство, управление, управление надзора, АСОУ, МОУО |
| 50 | Совещания с руководителями (заместителями руководителей) МОУО по подготовке и проведению ГИА 2024 года.  | январь-май 2024 | Министерство, управление, управление надзора, АСОУ, МОУО |
| 51 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях, вебинарах для сотрудников РЦОИ. | январь – март 2024дополнительно в мае 2024 (по графику Рособрнадзора, ФЦТ) | Министерство, управление, АСОУ  |
| 52 | Совещание (собеседование) с руководителями МОУО по готовности к проведению ГИА в 2024 году. | февраль 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО |
| 1. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
 |
| 51 | Планирование работы РЦОИ:актуализация должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период проведения ГИА;назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА;совещание с сотрудниками РЦОИ, проводимое ФЦТ. | октябрь-ноябрь 2023 январь 2024по графику ФЦТ | АСОУ, РЦОИ  |
| 52 | Взаимодействие с АСОУ по вопросам сбора информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа:- выпускников ОО текущего года;- обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ОВЗ):предварительная информация,итоговая информация. | ноябрь 2023январь – март 2024 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 53 | Взаимодействие с АСОУ и МОУО по вопросам формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том числе внесения данных:- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11;- о членах ПК;- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения), итогового собеседования;- отнесение участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;- отнесение участников ГИА-9, итогового собеседования к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;- отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования к категории лиц с ОВЗ;- об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями;- о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), итогового собеседования), работников, общественных наблюдателей по пунктам, выделенным для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования;- о полученных и использованных экзаменационных материалах;- об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования;- о поданных апелляциях, результатах рассмотрения апелляций. | по графику ФЦТ | Министерство, управление, РЦОИ, МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации |
| 54 | Определение и направление на согласование в Рособрнадзор кандидатур: - председателя ГЭК и заместителей председателя ГЭК для утверждения; - председателей ПК для согласования. | ноябрь 2023 январь – февраль 2024 (график Рособрнадзора) | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ  |
| 55 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (далее – Порядок 1), и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (далее – Порядок 2), с последующим внесением сведений в РИС: - членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов ПК;- членов АК. | ноябрь 2023 - август 2024  | Министерство, управление, ГЭК, управление надзора, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 56 | Сбор заявок на досрочное проведение государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) и определение сроков проведения для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА.  | январь – февраль 2024 по запросу Рособрнадзора | Министерство, управление, МОУО, образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы |
| 57 | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов, и документов, подтверждающих необходимость создания особых условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ. | до 1 февраля 2024 | Министерство, управление, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 58 | Мониторинг количества ППЭ ГИА-9, работа по оптимизации количества ППЭ. | до 1 марта 2024 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 59 | Формирование и утверждение ППЭ в соответствии с Порядком 1 и Порядком 2:- для участников ЕГЭ, ОГЭ;- для участников ГВЭ. | декабрь 2023-май 2024август 2024 | Министерство, управление, РЦОИ, МОУО |
| 60 | Мониторинг технической оснащенности ППЭ;дооснащение ППЭ (в том числе КЕГЭ, обеспечение сканерами аудиторий ППЭ);модернизация систем видеонаблюдения в ППЭ;дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9 (средства воспроизведения аудионосителей, оборудование для проведения лабораторных работ по физике и химии, компьютеры для проведения информатики и ИКТ);оснащение новых ППЭ ЕГЭ и дооснащение (укрупнение) имеющихся ППЭ ЕГЭ;обеспечение расходными материалами для печати КИМ и сканирования экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в аудиториях ППЭ.Обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ. | октябрь 2023декабрь 2023в течение года (по мере необходимости)до конца 2023 годамай 2024 годав течение года  | МОУО, ООМинистерство, управление, РЦОИ, МОУО, ООМинистерство, управление, РЦОИ, МОУО, ООМинистерство, управление, АСОУ, МОУО, ООМинистерство, управление, АСОУ, МОУО, ООАСОУ, МОУО, ОО |
| 61 | Формирование заявок в ФЦТ на обеспечение КИМ для проведения ЕГЭ с использованием сформированной базы данных участников ЕГЭ и внесение в РИС данных о заказе ЭМ. | по графику ФЦТ | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ  |
| 62 | Получение программного обеспечения РИС для проведения:досрочного периода ЕГЭ, основного периода ЕГЭ, дополнительного периода ЕГЭ. | по графику ФЦТ | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ  |
| 63 | Организация работы с ФЦТ и ФИПИ по формированию КИМ по учебным предметам из открытого банка заданий на основе информационных материалов о структуре и содержании КИМ и демонстрационных вариантов КИМ по каждому учебному предмету для проведения ГИА-9. | октябрь 2023– март 2024 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ  |
| 64 | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), КЕГЭ, печати КИМ в ППЭ и сканирования в аудиториях ППЭ. | по графику ФЦТ | Министерство, управление, АСОУ, МОУО |
| 65 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, в том числе:- определение порядка проведения итогового сочинения (изложения);- определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения;- определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения);- определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения);- осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии ОО;- осуществление обработки бланков итогового сочинения (изложения). | в соответствии со сроками, установленными Порядком 1 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 66 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки, в том числе:- определение порядка проведения итогового собеседования;- определение мест регистрации на итоговое собеседование и мест проведения итогового собеседования;- определение порядка передачи комплекта тем и заданий итогового собеседования в места проведения итогового собеседования;- осуществление проверки итогового собеседования экспертами комиссии ОО. | в соответствии со сроками, установленными Порядком 2 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 67 | Организация печати КИМ и ЭМ для проведения ГВЭ. | в соответствии с единым расписанием ГИА | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ  |
| 68 | Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с:- Министерством здравоохранения Московской области;- Министерством энергетики Московской области;- Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;- Главным управлением региональной безопасности Московской области;- Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;- Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области;- акционерным обществом «Московская областная энергосетевая компания»;- публичным акционерным обществом «Россети Московский регион»;**-** публичным акционерным обществом «Ростелеком». | январь – июль 2024 август – сентябрь 2024 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 69 | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения:в ППЭ;в местах обработки и проверки экзаменационных работ; в местах работы АК;тестирование систем видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ;тестирование систем видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ;тестирование систем видеонаблюдения перед дополнительным периодом ЕГЭ. | март – май, август 2024март 2024 (по графику Рособрнадзора и ФЦТ)май 2024 (по графику Рособрнадзора и ФЦТ)август 2024 (по графику Рособрнадзора и ФЦТ) | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 70 | Организация деятельности ГЭК, ПК и АК Московской области. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 71 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА;участие в дистанционных обучающих мероприятиях для общественных наблюдателей;организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА. | февраль – май, июнь - сентябрь 2024 февраль-май 2024 (по графику Рособрнадзора и ФЦТ)май 2024 (по графику Рособрнадзора) | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 72 | Мониторинг готовности ППЭ ГИА-11 к проведению экзаменов. | апрель 2024 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 73 | Взаимодействие по вопросам подготовки студентов образовательных организаций высшего образования Московской области для участия в процедурах общественного наблюдения за ходом проведения ЕГЭ на территории Московской области с:- Московской областной организацией «Российский Союз Молодежи»;- образовательными организациями высшего образования Московской области. | январь - май 2024  | Министерство, управление, образовательные организации высшего образования |
| 74 | Организация работы по созданию условий, необходимых для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для выпускников с ОВЗ. | март - июнь 2024  | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 75 | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:основной срок,дополнительные сроки. | 6 декабря 2023 7 февраля 202410 апреля 2024 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 76 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9:основной срок,дополнительные сроки. | 14 февраля 202413 марта 202415 апреля 2024 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 77 | Проведение ГИА-9:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 78 | Проведение ГИА-11:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО, профессиональные организации, образовательные организации высшего образования |
| 79 | Ознакомление участников ГИА и ЕГЭ с результатами экзаменов, в том числе через Интернет-ресурсы. | в соответствии со сроками ФЦТ | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации |
| 80 | Работа ГЭК, АК:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 81 | Участие в тренировочных мероприятиях технологии передачи ЭМ по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печати и сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ. | в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФЦТ  | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 82 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях технологии передачи ЭМ по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печати и сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ. | по отдельному графику | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 83 | Организация работы центра по осуществлению онлайн-видеонаблюдения за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области (далее – ситуационный центр);формирование списка онлайн-наблюдателей в ситуационный центр;участие в вебинаре по работе с порталом СМОТРИЕГЭ для онлайн наблюдателей и работников региональных ситуационных центров. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИАфевраль, апрель, август 2024 февраль-март, апрель-май 2024 (по графику Рособрнадзора) | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИМинистерство, управление, МОУО, образовательные организации высшего образованияМинистерство, управление, АСОУ, РЦОИ |
| 84 | Участие в семинарах, совещаниях и селекторных совещаниях, проводимых Рособрнадзором, ФЦТ. | по графику Рособрнадзора | Министерство, управление, управление надзора, управление информационно-аналитической работы, АСОУ, РЦОИ |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
 |
| 85 | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе:- работа «горячих линий» по вопросам ГИА регионального и муниципальных уровней;- ведение специализированных разделов на сайтах Министерства, подпортале «Образование Московской области» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, МОУО, ОО;- размещение информации на стендах МОУО, ОО, профессиональных образовательных организаций. | в течение года | Министерство, управление, управление информационно-аналитической работы, МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации |
| 86 | Проведение классных часов и родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:- ознакомление с процедурой проведения ГИА;- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении), итогового собеседования и ГИА;- порядок проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования и ГИА;- выбор предметов для сдачи ГИА;- организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ;- перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ;- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;- повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году;- сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА;- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в образовательную организацию высшего образования. | в течение годадо мая 2024 года | МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации  |
| 87 | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА:- психологические тренинги с обучающимися и родителями (законными представителями);- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам;- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ;- использование заданий изоткрытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА. | в течение года | МОУО, ОО |
| 88 | Организация и проведение общественно-просветительских акций для выпускников, родителей (законных представителей), направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ,в том числе:Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;Всероссийская акция «100 баллов для Победы»;Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!»;Региональная акция «ГИА.Осознанность. Профориентация». | в течение годаянварь – апрель 2024 март – апрель 2024(по графику Рособрнадзора)декабрь 2023 | Министерство, управление, управление информационно-аналитической работы, МОУО, ОО |
| 89 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024 году. | в течение года | Министерство, управление, МОУО, ОО |
| 90 | Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 в 2024 году. | в течение года | Министерство, отдел взаимодействия со СМИ, управление |
| 1. Контроль за организацией и проведением ГИА
 |
| 91 | Организация работы с МОУО, ОО по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:- своевременность и полнота размещения информации на специализированных сайтах МОУО, ОО;- оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2024 году. | в течение года | Министерство, управление, МОУО, ОО |
| 92 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:- контроль за готовностью ППЭ к проведению ГИА;- контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА в ППЭ, в том числе онлайн-наблюдателями в ситуационном центре;- контроль за работой РЦОИ во время приемки и обработки работ участников экзамена;- контроль за работой ПК, АК. | март-июнь, сентябрь 2024в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | Министерство, управление надзора, управление  |
| 93 | Организация перепроверки отдельных сочинений (изложений) и экзаменационных работ участников, отнесенных к «зонам риска». | в соответствии с Порядком 1 и Порядком 2. | Министерство, управление надзора, управление |