|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  приказом министра образования  Московской области  от № |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году | | | | | |
| 1 | Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющими управление в сфере образования (далее –МОУО), по вопросам анализа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2023году (с учетом материалов, приведенных в статистических и методических сборниках), определения проблем и задач при подготовке к проведению ГИА в 2024 году, в том числе организация и проведение самодиагностики организационно-технологического обеспечения проведения ГИА в муниципальных образованияхМосковской области в 2023 году. | | октябрь2023 | Министерство образования Московской области (далее – Министерство), управление государственной итоговой аттестации инезависимой оценки качества образования (далее – управление), управление государственного контроля (надзора) в сфере образования (далее – управление надзора), государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ),МОУО | |
| 2 | Совещание с ответственными на муниципальном уровне за подготовку и проведение ГИА по итогам ГИА в 2023году. | | октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО | |
| 3 | Совещание (собеседование) с руководителями МОУО по итогам ГИА в 2023 году и подготовке к проведению ГИА в 2024 году. | | октябрь 2023 | Министерство, управление, управление надзора, МОУО | |
| 4 | Участие во Всероссийском совещании «Итоги ГИА в 2023 году и подготовка к проведению ГИА в 2024 году». | | октябрь 2023  (по графику Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее –Рособрнадзор) | Министерство, управление, управление надзора, АСОУ | |
| 5 | Коллегия Министерства «Эффективность организации и проведения ГИА на территории Московской области в 2023 году, задачи на 2024 год». | | ноябрь –декабрь 2023 | Министерство, управление, управление надзора, АСОУ | |
| 6 | Разработка и размещение на сайте <http://www.momos.ru/>рекомендаций для системы образования Московской области по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе выявленных типичных затруднений и ошибок (по совершенствованию преподавания учебных предметов всем обучающимся, а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки, включая организацию и методику преподавания).Разработка соответствующих рекомендацийМОУО, руководителям методических объединений. | | октябрь 2023 | АСОУ | |
| 1. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | |
| 7 | | Проведение качественного анализа результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в муниципальных образованиях Московской области, в общеобразовательных организациях (далее – ОО), разработкамероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов в каждой ОО с учетом рекомендаций, опубликованных в сборнике методических материалов на сайте <http://www.momos.ru/>. | октябрь 2023 | МОУО, ОО | |
| 8 | | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с использованием аналитических материалов с учетом проблем в преподавании учебных предметов, выявленных при работе предметных комиссий. | октябрь 2023 | АСОУ, председатели предметных комиссий Московской области (далее – ПК) | |
| 9 | | Повышение квалификации педагогических работников по профилю  их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА, в том числе:  заседания предметных кафедр. | октябрь 2023 - март 2024 | АСОУ, МОУО, ОО | |
| 10 | | Проведение всероссийских проверочных работ; анализ результатов выполнения заданий. | апрель-май 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 11 | | Проведение оценки по модели PISA (общероссийская выборка). | сентябрь – октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, ОО в соответствии с выборкой | |
| 12 | | Проведение оценки по модели PISA (региональная выборка). | сентябрь – октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО  в соответствии с выборкой | |
| 13 | | Проведение региональных диагностических работ (по математике для 5 классов, по географии для 7 классов, по русскому языку для 11 классов). | сентябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 14 | | Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 9 классов. | октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО в соответствии с выборкой | |
| 15 | | Проведение региональных диагностических работ на основе банка заданий независимого тестирования по окружающему миру для 4 классов, по истории для 6 классов, по физике для 8 классов. | октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 16 | | Проведение региональных диагностических работ для 10 классов (по обществознанию, математике и метапредметная). | ноябрь-декабрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 17 | | Проведение метапредметной региональной диагностической работы для 8 классов. | февраль 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 18 | | Проведение региональных диагностических работ на основе банка заданий независимого тестирования по обществознанию для 7 классов. | март 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 19 | | Проведение региональных диагностических работ для обучающихся 10 классов с углубленным изучением предметов (по биологии, физике, химии). | март 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 20 | | Анализ результатов региональных диагностических работ в целях повышения качества образования, в т.ч. выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся. | в течение года | МОУО, АСОУ, ОО | |
| 21 | | Организация и проведение заседаний городских методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) с учетом опыта проведения ГИА в 2023 году по вопросам:  - изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА;  - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам (в т.ч. демонстрационных версий 2024 года, спецификаций, кодификаторов);  - заполнения бланков ответов выпускниками, типичных ошибок;  - анализа критериев оценивания работ. | в течение года по графику МОУО  октябрь–декабрь 2023 | МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации | |
| 22 | | Проведение вебинаров председателями предметных комиссий ЕГЭ с учителями ОО Московской области, работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2024 года». | январь – февраль 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 23 | | Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ). | в течение года  (по графику ФИПИ) | Министерство, управление, АСОУ, МОУО | |
| 24 | | Семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары. | в течение года  (по графику МОУО) | АСОУ, МОУО, ОО | |
| 25 | | Мероприятия в различных формах для молодых учителей, в рамках которых проходит трансляция инновационного педагогического опыта педагогов, совместные уроки и мастер-классы молодых учителей с наставниками, круглые столы по актуальным вопросам и проблемам подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, возникающим в начале педагогической карьеры, с целью организации наиболее эффективной передачи опыта и преемственности традиций высокого стандарта качества подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ. | в течение года  (по графику МОУО) | АСОУ, МОУО, ОО | |
| 26 | | Групповые и индивидуальные консультации с выпускниками, планирующими сдавать ЕГЭ, ОГЭ по предметам в 2024 году с учетом анализа методических рекомендаций с последующим выполнением заданий из демоверсий и открытого банка заданий ЕГЭ ФИПИ. | в течение года  (по графику МОУО) | АСОУ, МОУО, ОО | |
| 27 | | **Русский язык:**  Распространение опыта использования информационно-коммуникативных технологий в вопросах подготовки к ГИА; внедрение компьютерных средств обучения: электронных учебников, информационных сайтов, цифровых образовательных ресурсов. | октябрь 2023 | МУ ДПО ИМЦ, г. Подольск | |
| Мастер-класс по распространению лучшего опыта подготовки к ГИА «Методы и приемы решения отдельных типов заданий с развернутым ответом ЕГЭ и ОГЭ». | ноябрь 2023 | МУ ДПО ИМЦ г.о. Павловский Посад | |
| Семинар «Лучшие педагогические практики подготовки обучающихся  к ЕГЭ по русскому языку и литературе. Практика работы школы». | январь 2024 | МОУ «Гимназия им. В. П.Татищева» г.о. Клин | |
| Образовательные интенсивы «Работа с текстом: готовимся к сочинению  в формате ЕГЭ». | февраль 2024 | ГГТУ, эксперты ПК по русскому языку | |
| Семинары/вебинары с анализом результатов ЕГЭ по русскому языку в 2023 году. | сентябрь – декабрь 2023 | АСОУ, МОУО, ОО | |
| Образовательные интенсивы для учителей русского языка  и обучающихся 10-11 классов ОО Московской области. | в течение года | АСОУ, МОУО, ОО | |
| Семинары для экспертов региональной предметной комиссии по проверке ЕГЭ по русскому языку. | январь – апрель 2024 | АСОУ, МОУО, ОО | |
| Проведение регионального анализа итогового сочинения и разработка методических рекомендаций для учителей русского языка и литературы Московской области. | январь-февраль 2024 | АСОУ, Ассоциация учителей и преподавателей русского языка Московской области | |
| Серия практико-ориентированных семинаров: по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов; по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности. | март-апрель 2024 | ЦПО «Центр развития образования города Дубны Московской области» | |
| 28 | | **Математика и физика:**  Практические семинары «Эффективная педагогическая практика  в обучении и подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике». | октябрь 2023 – май 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин | |
| Региональный учебно-методический семинар «Единство требований, предъявляемых к формированию УУД обучающихся на уровне начального общего образования в условиях введения обновленных ФГОС». | октябрь 2023 – май 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин | |
| Семинар «Технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ по физике». | октябрь 2023 – май 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин | |
| Муниципальная предметная неделя физики, информатики и математики. | декабрь 2023 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области | |
| Региональный учебно-методический семинар «Обучение учащихся в сотрудничестве при подготовке к итоговой аттестации по математике и физике». | декабрь 2023 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области | |
| Региональный учебно-методический семинар Функциональная грамотность как основа качества подготовки к ГИА». | январь 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области | |
| Ежегодный региональный профессиональный конкурс творческих разработок «Инновационные технологии при обучении математике». | февраль-апрель 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области | |
| Региональный учебно-методический семинар «Эффективная педагогическая практика в обучении и подготовке обучающихся к ЕГЭ  по математике». | февраль 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области | |
| Региональный семинар «Методика подготовки учащихся к решению заданий профильного ЕГЭ по математике». | февраль 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области | |
| Занятия в рамках факультетского проекта ФМФХИ «Школа юного ученого» по теме «Решение задач части 2 экзамена по физике». | февраль 2024 | ФМФХИ государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (далее – ГОУ ВО МО «ГСГУ») | |
|  | | Региональный конкурс творческих экспериментальных работ обучающихся Московской области «Архимед-МО». | февраль – апрель 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин, Ассоциация учителей и преподавателей математики Московской области | |
| 29 | | **Химия:** |  |  | |
| Региональная площадка лучших педагогических практик по подготовке  к олимпиадам по предметам естественнонаучного цикла. | октябрь 2023 | АСОУ, Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», МБОУ «Лицей № 34» г. о. Мытищи, МОУ «Лицей № 7»  г. о. Электросталь. | |
| Региональный очный семинар для учителей химии «Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к ГИА». | ноябрь 2023 | АСОУ, Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», МБОУ «Лицей № 34» г. о. Мытищи | |
| Региональный мастер-класс для учителей химии ««Эффективные формы работы над проблемными блоками ГИА «Химия». Блок «Органический синтез». | ноябрь 2023 | МБУ ДПО УМЦ «Коломна» | |
| Стажировочная площадка «На пути к успеху: практики наставничества в образовательной организации». | декабрь 2023 | Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», МОУ «Лицей № 1» г. Подольск | |
| Ежегодный региональный вебинар «Готовимся к ГИА-11. Типичные ошибки и изменения в КИМ». | февраль 2024 | Председатель ПК Московской области по химии | |
| Региональная научно-практическая конференция школьников «Зелёная планета». | февраль 2024 | АСОУ, Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», МБОУ «Лицей № 34» г. о. Мытищи. | |
| Региональная научно-практическая конференция школьников «Ломоносовские чтения». | март 2024 | АСОУ, Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», МОУ «Лицей № 7» г. о. Электросталь. | |
| Олимпиада по биологии, химии и экологии «Океан знаний». | март 2024 | Ассоциация педагогов Московской области «Учителя биологии, химии и экологии», ОО | |
| 30 | | **Биология:** |  |  | |
| Круглый стол для учителей биологии «Повышение эффективности и качества образования при подготовки к ЕГЭ по биологии, решение заданий повышенного уровня сложности». | октябрь 2023 – март 2024 | АСОУ, ОО | |
| Методический семинар «Лучшие практики подготовки учащихся к итоговой аттестации по биологии на основе результатов ЕГЭ по биологии в 2023 году». | в течение учебного года | АСОУ, ОО | |
| Адресная поддержка образовательных организаций Московской области с аномально низкими результатами ЕГЭ-2023. | в течение учебного года | АСОУ, ОО | |
| 31 | | **История, обществознание** |  |  | |
| Проведение вебинаров в рамках Школы профессионального мастерства. | в течение учебного года | Центр НППМПР ГОУ ВО МО «ГСГУ» | |
| Вебинар для учителей 10-11 классов МО «Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию по образовательным программам среднего общего образования на территории Московской области в 2023 году». | октябрь 2023 | АСОУ, председатель ПК | |
| Вебинар «Анализ результатов ГИА по истории в МО. Лучшие педагогические практики по подготовке к ГИА по истории». | октябрь-ноябрь 2023 | АСОУ, ОО | |
| Зональные проблемно-тематические семинары: «Технологии подготовки к государственной итоговой аттестации по обществознанию». | декабрь 2023 -февраль 2024 | АСОУ, ОО | |
| Круглый стол «Формирование умений и навыков при работе с заданиями повышенного и высокого уровня сложности при подготовке к ЕГЭ  по обществознанию» (для школ с низкими результатами). | ноябрь 2023 – январь 2024 | АСОУ, учебно-методический центр образования  г. Сергиев Посад | |
| Зональные проблемно-тематические семинары: «Эффективные методики подготовки к государственной итоговой аттестации по обществознанию». Трансляция опыта учителей, подготовивших «стобалльников» в 2023 году». | декабрь 2023 - февраль 2024 | АСОУ, ОО | |
| Семинар «Лучшие педагогические практики подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории и обществознанию». | декабрь 2023 | АСОУ, МОУ Гимназия № 2 г. о. Клин | |
| 32 | | **География:** |  |  | |
| Семинар «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ - 2023 года по предмету  и подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации 2024». | октябрь 2023 | АСОУ, МБОУ СОШ № 24 г. о. Мытищи | |
| Семинар «Подготовка к государственной итоговой аттестации  по географии - 2024». | ноябрь 2023 | АСОУ, МБОУ СОШ № 24 г. о. Мытищи | |
| Круглый стол «Решение нестандартных задач по теме «География отраслей промышленности России в рамках подготовки к ЕГЭ». | ноябрь 2023 | МБОУ ЦПО «Центр развития образования города Дубны | |
| Семинар «Приемы и методы подготовки выпускников к ГИА 2024. Интернет-ресурсы для педагогов и для выпускников по подготовке к ГИА». | декабрь 2023 | УМЦ « Центр образования» г. Сергиев Посад | |
| Участие в ежегоднойМеждународной просветительской акции «Географический диктант», организованной Русским географическим обществом | по расписанию акции | ОО | |
| 33 | | **Информатика и ИКТ** |  |  | |
| Оказание адресной методической помощи педагогам ОО с низкими результатами ОГЭ и ЕГЭ. | в течение учебного года | методические центры, городские методические объединения, ОО | |
| Серия мастер-классов и зональных учебно-методических семинаров  с привлечением в качестве выступающих учителей информатики, учащиеся которых демонстрируют стабильно высокие результаты  по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | ноябрь 2023 – март 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин | |
| Семинар «Особенности подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по информатике. Лучшие практики». | январь 2024 | МОУ СОШ № 16, МОУ Гимназия № 2 г. о. Клин. | |
| Семинары-практикумы для учителей информатики и ИКТ по сложным темам подготовки школьников к государственной итоговой аттестации | декабрь 2023 – март 2024 | АСОУ, кафедра общеобразовательных дисциплин | |
| Серия практико-ориентированных семинаров: по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов; по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности. | март-апрель 2024 | МБОУ ЦПО «Центр развития образования города Дубны Московской области» | |
| 34 | | **Литература** |  |  | |
| Консультации-тренинги на темы:   * «Методика анализа лиро-эпических произведений», * «Как организовать уроки подготовки к ЕГЭ по литературе  в старших классах: из опыта успешной подготовки к ЕГЭ», * «Алгоритм анализа лирического / эпического / драматического произведения», * «Периодизация русской литературы», * «Роль изобразительно-выразительных средств языка  в художественном произведении», * «Методика анализа фрагмента (эпизода) текста», * «Пути повышения функциональной грамотности обучающихся при подготовке к ЕГЭ по литературе». | октябрь 2023 – апрель 2024 | АСОУ, ведущие эксперты ПК | |
| Вебинары на темы:   * «Поэтика художественного текста», * «Законы создания художественного образа», * «Авторский стиль и стилистика художественного произведения», * «Лучшие экранизации отечественно и зарубежной классики», * «Современный литературный процесс». | октябрь 2023 – апрель 2024 | АСОУ, ведущие эксперты ПК | |
| Проведение вебинара «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций, обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2024 года». | февраль – март 2024 | АСОУ, председатель ПК | |
| 35 | | **Английский язык:** |  |  | |
| Семинар «Работа с демоверсиями по подготовке к ГИА 2024. Изменения  в КИМ». | октябрь 2023 | АСОУ, председатель ПК | |
| Мастер-классы и открытые уроки «Образовательные технологии  в развитии навыков 21 века в процессе обучения английскому языку». | декабрь 2023 | МОУ Гимназия им. В. П. Татищева г. о. Клин | |
| Методический семинар «Стратегии подготовки к ГИА-2024». | февраль 2024 | МКУ «ИМЦ» г. о. Домодедово | |
| Организация выступлений педагогов, выпускники которых показали лучший результат (получили высокий балл) экзамена по английскому языку (очно-дистанционный формат). | в течение учебного года | АСОУ, ОО | |
| 36 | | **Немецкий язык:** |  |  | |
| Серия семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по немецкому языку с учетом результатов экзамена выпускников  с высоким уровнем подготовки» (очно-дистанционный формат). | в течение учебного года | Учебно-методические центры городских округов Московской области | |
| Региональный вебинар для учителей немецкого языка по теме «Подготовка к ГИА-11». | февраль – март 2024 | АСОУ, председатель ПК | |
| Мастер-класс по организации дифференцированной работы  по организации подготовки к ГИА по немецкому языку. | в течение учебного года | АСОУ, ОО | |
| 37 | | **Французский язык:** |  |  | |
| Семинары творческих учителей и учителей – новаторов, содействующих эффективной подготовке школьников к ГИА.  Тематика: «Креативные методы преподавания французского языка», «Французский язык как второй иностранный», «Новые технологии на уроках французского языка», «Специфика преподавания французского языка одаренным детям», «Дифференцированный подход в преподавании французского языка», «Стратегии подготовки учащихся к формату ЕГЭ-ОГЭ по предмету французский язык». | в течение учебного года | Ассоциация преподавателей романских языков Московской области | |
| Региональный вебинар для учителей французского языка МО по теме «Подготовка к ГИА-11». | февраль 2024 | АСОУ, председатель ПК | |
| 38 | | **Китайский язык** |  |  | |
| Круглые столы и семинары по популяризации китайского языка. | в течение учебного года | Ассоциации педагогов Московской области «Учителя китайского языка», ОО | |
| Муниципальный методический семинар «Стратегии подготовки к ГИА-2024». | февраль 2024 | МКУ «ИМЦ» г.о. Домодедово | |
| Организация и проведение научно-стратегической сессии «Методические аспекты подготовки к ЕГЭ по китайскому языку в 2024 году: теория и практика» (в рамках Международного фестиваля науки ГУП). | февраль 2024 | ГУП, председатель ПК, эксперты ПК | |
| 39 | | **Испанский язык** |  |  | |
| Круглые столы по обмену эффективным педагогическим опытом школ. | ноябрь 2023 | МОУ гимназия № 7 г.о. Лыткарино | |
| февраль 2024 | МБОУ "Гимназия №5" г.о. Королёв | |
| март 2024 | МАОУ "Видновская СОШ №10" Ленинский г.о. | |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 40 | Подготовка нормативных правовых актов регионального, муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) на территории Московской области в 2024 году, регламентирующих вопросы:  1) утверждения составов:  государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);  ПК;  2) проведения итогового собеседования;  3) проведения ГИА-9 в досрочный период;  4) утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для проведения ГИА-9 в досрочный период;  - об утверждении списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период;  5) проведения ГИА-9 в основной период;  6) утверждения ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период;  7) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в основной период;  8) проведения ГИА-9 в дополнительный период;  9) разработка методических документов, рекомендуемых Рособрнадзором к использованию при организации и проведении ГИА. | | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9  декабрь 2023  февраль, март, апрель 2024  март 2024  март 2024  март 2024  апрель 2024  апрель-май 2024  апрель-май 2024  август 2024  ноябрь–декабрь 2023 | Министерство, управление, ГЭК, управление надзора, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 41 | Подготовка нормативных правовых актов регионального, муниципального, школьного уровней по организации и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории Московской области в 2024 году, регламентирующих вопросы:  1) проведения итогового сочинения (изложения);  2) утверждения составов:  ГЭК;  апелляционной комиссии Московской области (далее – АК);  ПК:  в досрочный период;  в основной период;  3) проведения ГИА-11 в досрочный период;  4) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный период;  5) проведения ГИА-11 в основной период;  6) утверждения списка ППЭ для проведения ГИА-11 в основной период;  7) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в основной период;  8) проведения ГИА-11 в дополнительный период. | | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11  ноябрь 2023, январь и апрель 2024  декабрь 2023  декабрь 2023  февраль 2024  март 2024  март-апрель 2024  май 2024  май 2024  май 2024  август 2024 | Министерство, управление, ГЭК, управление надзора, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА | | | | | |
| 42 | Организация работы по:  - подготовке сметной документации, соглашения между Министерством и АСОУ о порядке и условиях предоставления субсидии на обеспечение подготовки и проведение ГИА;  - закупкам работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА;  - осуществлению видеонаблюдения в региональном центре обработки информации АСОУ (далее – РЦОИ) и в помещениях работы ПК и АК;  - дооборудованию РЦОИ, ППЭ;  - настройке каналов связи;  - аттестации рабочих мест;  - обновлению электронных подписей, получение и выдача членам ГЭК электронных ключей;  - обеспечению функционирования систем видеонаблюдения;  - оборудованию для печати контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ;  - оборудованию для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»);  - обеспечению оборудованием для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЭ). | | до 31 декабря 2023  в течение года, учитывая единое расписание ГИА | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 43 | Организация работы по:  - заключению госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с организацией и проведением ГИА;  - оплате лицам, привлекаемым к проведению ГИА;  - сбору сведений по фактическому в 2023 году и прогнозируемому количеству затраченных работниками, привлекаемыми к ГИА, человеко-дней за работу по подготовке и проведению ГИА в 2024 году;  - подготовка распорядительных документов по организации работы  по осуществлению выплат компенсации работникам, привлекаемым к проведению ГИА. | | октябрь 2023  май 2024  январь 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО | |
| 1. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | | | |
| 44 | Координация работы по разработке и корректировке программ для обучения экспертов, в том числе на основе методических рекомендаций ФИПИ, содержащих:  - основы законодательства Российской Федерации в области образования;  - вопросы предметно-методической деятельности экспертов;  - практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом;  - вопросы этики, информационной безопасности. | | октябрь 2023,  далее по мере поступления рекомендаций ФИПИ | Министерство, управление, АСОУ | |
| 45 | Совещание с председателями и заместителями председателей ПК по итогам работы ПК в 2023 году и задачам на 2024 год. | | октябрь 2023 | Министерство, управление, АСОУ, председатели ПК | |
| 46 | Совещание с председателями и заместителями председателей ПК по организации подготовки членов ПК на 2024 год. | | ноябрь 2023  февраль 2024  апрель 2024 | Министерство, управление, АСОУ, председатели ПК | |
| 47 | Взаимодействие с АСОУ по вопросам:  - подготовки председателей, заместителей председателей, экспертов ПК Московской области на базе АСОУ;  - дистанционной подготовки на базе ФИПИ;  - участия в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2024 года для председателей и экспертов ПК, проводимых ФИПИ;  - участия в вебинаре для координаторов ПК, проводимом ФИПИ;  - участия в совещании с руководителями РЦОИ, проводимом ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ);  - участия в курсах повышения квалификации, проводимых ФИПИ, по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА»;  - проведения квалификационных испытаний для кандидатов на включение в составы ПК (с возможным использованием Интернет-системы ФИПИ для дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ»), претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт);  - участия в вебинарах, семинарах для председателей и экспертов предметных комиссий, проводимых ФИПИ;  - участия в вебинарах по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования;  - участия ПК в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ. | | ноябрь 2023 – февраль 2024  график ФИПИ  по графику Рособрнадзора  по графику ФИПИ  ноябрь 2023  по графику ФЦТ  февраль – март 2024  по графику ФИПИ  март 2024  по графику ФИПИ  по графику ФИПИ  май-июнь 2024  по графику ФИПИ | Министерство, управление, АСОУ, председатели ПК, АК, МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования | |
| 48 | Организация и проведение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА:  проведение подготовки, проведение обучающих семинаров  и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности  и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в ППЭ:  - ответственных муниципального уровня за организацию и проведение ГИА;  - ответственных муниципального уровня за организацию и проведение ГИА (вновь назначенные);  - ответственных муниципального уровня за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ГИА в ППЭ;  - членов ГЭК;  - технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю  и организаторам ППЭ, в том числе при печати КИМ и сканировании экзаменационных материалов;  - технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;  - руководителей образовательных организаций;  - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья и др.;  - общественных наблюдателей;  - участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе КЕГЭ:  досрочного периода,  основного периода;  - участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ. | | январь-апрель 2024  (дополнительно: май 2024)  февраль – май 2024  февраль 2024  февраль-апрель 2024  апрель-май 2024 февраль-май 2024  (по графику Рособрнадзора, ФЦТ) | Министерство, управление, управление надзора МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования | |
| 49 | Совещания с ответственными лицами муниципального уровня за организацию и проведение ГИА и техническими исполнителями по вопросам проведения:  - ГИА-11;  - ГИА-9. | | октябрь 2023–июнь 2024  ежемесячно | Министерство, управление, управление надзора, АСОУ, МОУО | |
| 50 | Совещания с руководителями (заместителями руководителей) МОУО по подготовке и проведению ГИА 2024 года. | | январь-май 2024 | Министерство, управление, управление надзора, АСОУ, МОУО | |
| 51 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях, вебинарах для сотрудников РЦОИ. | | январь – март 2024  дополнительно в мае 2024 (по графику Рособрнадзора, ФЦТ) | Министерство, управление, АСОУ | |
| 52 | Совещание (собеседование) с руководителями МОУО по готовности  к проведению ГИА в 2024 году. | | февраль 2024 | Министерство, управление, АСОУ, МОУО | |
| 1. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | | | |
| 51 | Планирование работы РЦОИ:  актуализация должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период проведения ГИА;  назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА;  совещание с сотрудниками РЦОИ, проводимое ФЦТ. | | октябрь-ноябрь 2023  январь 2024  по графику ФЦТ | | АСОУ, РЦОИ |
| 52 | Взаимодействие с АСОУ по вопросам сбора информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа:  - выпускников ОО текущего года;  - обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ОВЗ):  предварительная информация,  итоговая информация. | | ноябрь 2023  январь – март 2024 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 53 | Взаимодействие с АСОУ и МОУО по вопросам формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том числе внесения данных:  - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11;  - о членах ПК;  - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;  - об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения), итогового собеседования;  - отнесение участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;  - отнесение участников ГИА-9, итогового собеседования к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;  - отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования к категории лиц с ОВЗ;  - об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями;  - о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), итогового собеседования), работников, общественных наблюдателей по пунктам, выделенным для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования;  - о полученных и использованных экзаменационных материалах;  - об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования;  - о поданных апелляциях, результатах рассмотрения апелляций. | | по графику ФЦТ | | Министерство, управление, РЦОИ, МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации |
| 54 | Определение и направление на согласование в Рособрнадзор кандидатур: - председателя ГЭК и заместителей председателя ГЭК для утверждения;  - председателей ПК для согласования. | | ноябрь 2023  январь – февраль 2024 (график Рособрнадзора) | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ |
| 55 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (далее – Порядок 1), и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (далее – Порядок 2), с последующим внесением сведений в РИС:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов ПК;  - членов АК. | | ноябрь 2023 - август 2024 | | Министерство, управление, ГЭК, управление надзора, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 56 | Сбор заявок на досрочное проведение государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) и определение сроков проведения для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА. | | январь – февраль 2024  по запросу Рособрнадзора | | Министерство, управление, МОУО, образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы |
| 57 | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов, и документов, подтверждающих необходимость создания особых условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ. | | до 1 февраля 2024 | | Министерство, управление, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 58 | Мониторинг количества ППЭ ГИА-9, работа по оптимизации количества ППЭ. | | до 1 марта 2024 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 59 | Формирование и утверждение ППЭ в соответствии с Порядком 1  и Порядком 2:  - для участников ЕГЭ, ОГЭ;  - для участников ГВЭ. | | декабрь 2023-май 2024  август 2024 | | Министерство, управление, РЦОИ, МОУО |
| 60 | Мониторинг технической оснащенности ППЭ;  дооснащение ППЭ (в том числе КЕГЭ, обеспечение сканерами аудиторий ППЭ);  модернизация систем видеонаблюдения в ППЭ;  дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9 (средства воспроизведения аудионосителей, оборудование для проведения лабораторных работ по физике и химии, компьютеры для проведения информатики и ИКТ);  оснащение новых ППЭ ЕГЭ и дооснащение (укрупнение) имеющихся ППЭ ЕГЭ;  обеспечение расходными материалами для печати КИМ и сканирования экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в аудиториях ППЭ.  Обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ  и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ. | | октябрь 2023  декабрь 2023  в течение года  (по мере необходимости)  до конца 2023 года  май 2024 года  в течение года | | МОУО, ОО  Министерство, управление, РЦОИ, МОУО, ОО  Министерство, управление, РЦОИ, МОУО, ОО  Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО  Министерство, управление, АСОУ, МОУО, ОО  АСОУ, МОУО, ОО |
| 61 | Формирование заявок в ФЦТ на обеспечение КИМ для проведения ЕГЭ с использованием сформированной базы данных участников ЕГЭ  и внесение в РИС данных о заказе ЭМ. | | по графику ФЦТ | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ |
| 62 | Получение программного обеспечения РИС для проведения:  досрочного периода ЕГЭ, основного периода ЕГЭ, дополнительного периода ЕГЭ. | | по графику ФЦТ | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ |
| 63 | Организация работы с ФЦТ и ФИПИ по формированию КИМ по учебным предметам из открытого банка заданий на основе информационных материалов о структуре и содержании КИМ и демонстрационных вариантов КИМ по каждому учебному предмету для проведения ГИА-9. | | октябрь 2023– март 2024 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ |
| 64 | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), КЕГЭ, печати КИМ в ППЭ и сканирования в аудиториях ППЭ. | | по графику ФЦТ | | Министерство, управление, АСОУ, МОУО |
| 65 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, в том числе:  - определение порядка проведения итогового сочинения (изложения);  - определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения;  - определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения);  - определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения);  - осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии ОО;  - осуществление обработки бланков итогового сочинения (изложения). | | в соответствии со сроками, установленными Порядком 1 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 66 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки, в том числе:  - определение порядка проведения итогового собеседования;  - определение мест регистрации на итоговое собеседование и мест проведения итогового собеседования;  - определение порядка передачи комплекта тем и заданий итогового собеседования в места проведения итогового собеседования;  - осуществление проверки итогового собеседования экспертами комиссии ОО. | | в соответствии со сроками, установленными Порядком 2 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 67 | Организация печати КИМ и ЭМ для проведения ГВЭ. | | в соответствии с единым расписанием ГИА | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ |
| 68 | Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с:  - Министерством здравоохранения Московской области;  - Министерством энергетики Московской области;  - Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;  - Главным управлением региональной безопасности Московской области;  - Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;  - Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области;  - акционерным обществом «Московская областная энергосетевая компания»;  - публичным акционерным обществом «Россети Московский регион»;  **-** публичным акционерным обществом «Ростелеком». | | январь – июль 2024  август – сентябрь 2024 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 69 | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения:  в ППЭ;  в местах обработки и проверки экзаменационных работ;  в местах работы АК;  тестирование систем видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ;  тестирование систем видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ;  тестирование систем видеонаблюдения перед дополнительным периодом ЕГЭ. | | март – май, август 2024  март 2024 (по графику Рособрнадзора и ФЦТ)  май 2024 (по графику Рособрнадзора и ФЦТ)  август 2024 (по графику Рособрнадзора и ФЦТ) | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 70 | Организация деятельности ГЭК, ПК и АК Московской области. | | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 71 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА;  участие в дистанционных обучающих мероприятиях для общественных наблюдателей;  организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА. | | февраль – май, июнь - сентябрь 2024  февраль-май 2024 (по графику Рособрнадзора и ФЦТ)  май 2024 (по графику Рособрнадзора) | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 72 | Мониторинг готовности ППЭ ГИА-11 к проведению экзаменов. | | апрель 2024 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 73 | Взаимодействие по вопросам подготовки студентов образовательных организаций высшего образования Московской области для участия в процедурах общественного наблюдения за ходом проведения ЕГЭ на территории Московской области с:  - Московской областной организацией «Российский Союз Молодежи»;  - образовательными организациями высшего образования Московской области. | | январь - май 2024 | | Министерство, управление, образовательные организации высшего образования |
| 74 | Организация работы по созданию условий, необходимых для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для выпускников с ОВЗ. | | март - июнь 2024 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 75 | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:  основной срок,  дополнительные сроки. | | 6 декабря 2023  7 февраля 2024  10 апреля 2024 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 76 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9:  основной срок,  дополнительные сроки. | | 14 февраля 2024  13 марта 2024  15 апреля 2024 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 77 | Проведение ГИА-9:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период. | | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 78 | Проведение ГИА-11:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период. | | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО, профессиональные организации, образовательные организации высшего образования |
| 79 | Ознакомление участников ГИА и ЕГЭ с результатами экзаменов, в том числе через Интернет-ресурсы. | | в соответствии со сроками ФЦТ | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации |
| 80 | Работа ГЭК, АК:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период. | | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО |
| 81 | Участие в тренировочных мероприятиях технологии передачи ЭМ по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печати  и сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ. | | в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФЦТ | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 82 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях технологии передачи ЭМ по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печати и сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ. | | по отдельному графику | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 83 | Организация работы центра по осуществлению онлайн-видеонаблюдения за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  и среднего общего образования на территории Московской области (далее – ситуационный центр);  формирование списка онлайн-наблюдателей в ситуационный центр;  участие в вебинаре по работе с порталом СМОТРИЕГЭ для онлайн наблюдателей и работников региональных ситуационных центров. | | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА  февраль, апрель, август 2024  февраль-март, апрель-май 2024 (по графику Рособрнадзора) | | Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ  Министерство, управление, МОУО, образовательные организации высшего образования  Министерство, управление, АСОУ, РЦОИ |
| 84 | Участие в семинарах, совещаниях и селекторных совещаниях, проводимых Рособрнадзором, ФЦТ. | | по графику Рособрнадзора | | Министерство, управление, управление надзора, управление информационно-аналитической работы, АСОУ, РЦОИ |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | | | |
| 85 | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе:  - работа «горячих линий» по вопросам ГИА регионального  и муниципальных уровней;  - ведение специализированных разделов на сайтах Министерства, подпортале «Образование Московской области» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, МОУО, ОО;  - размещение информации на стендах МОУО, ОО, профессиональных образовательных организаций. | | в течение года | | Министерство, управление, управление информационно-аналитической работы, МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации |
| 86 | Проведение классных часов и родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:  - ознакомление с процедурой проведения ГИА;  - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении), итогового собеседования и ГИА;  - порядок проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования и ГИА;  - выбор предметов для сдачи ГИА;  - организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ;  - перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ;  - процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления  с экзамена;  - повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году;  - сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА;  - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;  - минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в образовательную организацию высшего образования. | | в течение года  до мая 2024 года | | МОУО, ОО, профессиональные образовательные организации |
| 87 | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА:  - психологические тренинги с обучающимися и родителями (законными представителями);  - тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам;  - ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ;  - использование заданий изоткрытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА. | | в течение года | | МОУО, ОО |
| 88 | Организация и проведение общественно-просветительских акций для выпускников, родителей (законных представителей), направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ,  в том числе:  Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;  Всероссийская акция «100 баллов для Победы»;  Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!»;  Региональная акция «ГИА.Осознанность. Профориентация». | | в течение года  январь – апрель 2024  март – апрель 2024  (по графику Рособрнадзора)  декабрь 2023 | | Министерство, управление, управление информационно-аналитической работы, МОУО, ОО |
| 89 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024 году. | | в течение года | | Министерство, управление, МОУО, ОО |
| 90 | Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 в 2024 году. | | в течение года | | Министерство, отдел взаимодействия со СМИ, управление |
| 1. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | | | |
| 91 | Организация работы с МОУО, ОО по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:  - своевременность и полнота размещения информации на специализированных сайтах МОУО, ОО;  - оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2024 году. | | в течение года | | Министерство, управление, МОУО, ОО |
| 92 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:  - контроль за готовностью ППЭ к проведению ГИА;  - контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА в ППЭ, в том числе онлайн-наблюдателями в ситуационном центре;  - контроль за работой РЦОИ во время приемки и обработки работ участников экзамена;  - контроль за работой ПК, АК. | | март-июнь, сентябрь 2024  в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | | Министерство, управление надзора, управление |
| 93 | Организация перепроверки отдельных сочинений (изложений)  и экзаменационных работ участников, отнесенных к «зонам риска». | | в соответствии с Порядком 1  и Порядком 2. | | Министерство, управление надзора, управление |