УТВЕРЖДЁН

Приказом МБОУСОШ №2

им. В. Н. Михайлова

от «10» октября 2025 г. № 234а

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовкии проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

МБОУСОШ №2 им. В. Н. Михайлова  в 2026 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2025 году |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов ГИА и иных видов внешней независимой оценки качества образовательной подготовки обучающихся В МБОУСОШ №2 в 2025 году (с учетом материалов, приведенных в статистических и методических сборниках) на августовском педагогическом совете. Определение проблем и задач при подготовке к проведению ГИА и иных оценочных процедур в 2025-2026 учебном году, в т.ч.в ходе организации и проведения: - самодиагностики организационно-технологического обеспечения проведения ГИА, - Участие в работе заседаний ГМО учителей-предметников | Директор школы Киндт Э. В. Заместители руководителя Тарасова С. В. Семенова И. В. Козлова Е. В. | август 2025 г. 26августа 2025 г. 1-я неделя сентября 2025 г. (по графику) |
| 1.2 | Участие в семинаре-совещании с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций «Государственная итоговая аттестация 2025 года: анализ результатов, проводимом Комитетом образования г. о. Королёв Московской области. Использование данных для принятия решений» | Киндт Э. В. Заместители руководителя Тарасова С. В. | 24 сентября 2025 г. |
| 1.3 | Изучение и использование в работе размещённых на сайте https://iroasoumo.ru/recommend_2025 рекомендаций для системы образования Московской области по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе выявленных типичных затруднений и ошибок (по совершенствованию организации и методики преподавания учебных предметов, а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки, включая организацию и методику преподавания) | Заместители руководителя Тарасова С. В. | в течение всего года |
| 2. | Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1 | Корректировка планов работы ШМО учителей по общеобразовательным предметам, с учётом результатов ГИА в 2025 году и полученных рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов всем обучающимся; по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. Изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ-2026 (в т.ч. демоверсий, спецификаций, кодификаторов) и критериев оценивания работ | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Руководители ШМО школы | август–октябрь 2025 г. |
| 2.2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками по профилю их педагогической деятельности с учётом результатов ГИА и иных оценочных процедур, а также с учетом профессиональных дефицитов | Заместитель руководителя Козлова Е. В. | в течение всего года |
| 2.3 | Проведение и анализ качества образовательной подготовки обучающихся школы на школьном уровне ,разработка мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов с учетом рекомендаций, опубликованных в сборнике методических материалов на сайте https://iroasoumo.ru/recommend_2025: - на основе результатов ГИА - на основании критериев и показателей «Анализ конечных образовательных результатов», - по итогам проведения региональных диагностических работ (исследование уровня функциональной грамотности для 7, 8, 9 кл.), - по итогам проведения ВПР, - по итогам проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований (общероссийская выборка), - по итогам проведения региональных диагностических работ для обучающихся 10 классов с углубленным изучением предметов (биология, физика, химия) | Заместители руководителя Тарасова С. В. Козлова Е. В. Семенова И. В. | сентябрь-октябрь 2025 г. по итогам учебных триместров январь-март 2026 г. апрель-май 2026 г. октябрь 2025 г. ноябрь-декабрь 2025 г. |
| 2.4 | . Пропуск администрации по вопросу комплексного подхода к повышению качества образования, объективности внутренней оценки качества образовательной подготовки обучающихся, определения индивидуальной образовательной траектории обучающихся, имеющих пробелы в знаниях, а также имеющих академическую задолженность по отдельным предметам | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. | по итогам учебных триместров и результатам оценочных процедур |
| 2.5 | Проведение мониторинга дидактических, методических затруднений и основанных на них образовательных потребностей педагогических работников в аспекте подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9,11 с целью повышения их профессиональной компетентности по данному вопросу | Заместители руководителя Тарасова С. В. Козлова Е. В. Семенова И. В. | в течение всего года по графику |
| 2.6 | Участие в вебинарах, проводимых председателями предметных комиссий с учителями ОО Московской области по подготовке к сдаче ГИА «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА 2026 года» | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учителя- предметники 9,11 классов | январь – февраль 2026 г. |
| 2.7 | Участие учителей-предметников в вебинарах проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ). | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учителя- предметники 9,11 классов | в течение учебного года (по графику ФИПИ) |
| 2.9 | Участие учителей-предметников в зональных семинарах по подготовке обучающихся к сдаче ГИА | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учителя- предметники 9,11 классов | в течение учебного года (по графику) |
| 2.10 | Участие в комплексе мероприятий по работе с молодыми специалистами по вопросу преемственности традиций высокого стандарта качества подготовки выпускников Участие в семинарах, круглых столах с учителями-наставниками в рамках постоянно действующего городского Учительского клуба, Посещение открытых уроков и мастер-классов учителями-предметниками (средний балл обучающихся по итогам ЕГЭ - более 80) | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учителя- предметники 9,11 классов | в течение учебного года |
| 2.12 | Посещение групповых и индивидуальных консультаций с выпускниками 9, 11 классов по подготовке к ГИА по отдельным предметам с учётом методических рекомендаций и последующим выполнением заданий из открытого банка заданий ЕГЭ ФИПИ | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учителя- предметники 9,11 классов | в течение учебного года |
| 2.14 | Участие в тренировочных мероприятиях (пробных работ): - итоговое собеседования в 9 классах, - ОГЭ по отдельным предметам - итогового сочинения (изложения) в 11 классе, - ЕГЭ по отдельным предметам. | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учителя- предметники 9,11 классов | по графику ОО |
| 2.15 | Участие учителей-предметников в региональных учебно-методических семинарах/вебинарах/образовательных интенсивах/мастер-классах: | Учителя- предметники 9,11 классов | в течение всего года (по графику,в соответствии с ДК Министерства образования Московской области) |
| 2.15.1 | Русский язык: |  |  |
|  | Участие в Региональный научно-методический семинаре «Взаимодействие школы и вуза по вопросам филологического образования школьников»: рассмотрение наиболее эффективных форм и приемов подготовки к государственной итоговой аттестации на уроках русского языка и внеурочной деятельности | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Тарасова С. В. Учителя русского языка Кудашова В. Р. Калачева А. В. | ноябрь 2025 г. |
|  | Участие в Всероссийской научно-практической конференции «Русский язык и литература: актуальные проблемы теории и практики преподавания». |  | декабрь 2025 г. |
|  | Участие в Региональной научно-практической конференции «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку» |  | февраль 2026 г. |
|  | Участие в Образовательных интенсивах для учителей русского языка и обучающихся 10-11 классов школ Московской области |  | в течение года |
|  | Участие в региональном аналиеа итогового сочинения и разработка методических рекомендаций для учителей русского языка и литературы Московской области |  | апрель – июнь 2026 г. |
|  | Участие в Серии практико-ориентированных семинаров: - по отработке наиболее эффективных технологий обучению предмета; - по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким уровнем мотивации |  | март-апрель 2026 г. |
| 2.15.2 | Математика и физика: |  |  |
|  | Участие в Практическом семинаре «Эффективная педагогическая практика в обучении и подготовке обучающихся к ГИА по математике» | Заместители руководителя Тарасова С. В. Семенова И. В. Учителя математики Сорокина М. В. Демянцева Т. Г. | октябрь 2025 г. – май 2026 г. |
|  | Участие в Региональном семинаре в формате вебинара «Анализ результатов ГИА в 2025 году по физике», «Анализ результатов ГИА в 2025 году по математике» |  | октябрь 2025 г. |
|  | Участие в Цикле региональных вебинаров «Актуальные вопросы обучения физике в 2025-2026 учебном году» |  | в течение года |
|  | Участие в Цикле круглых столов «Повышение эффективности и качества образования при подготовке к ГИА по физике» |  | в течение года |
|  | Участие в Муниципальной предметной неделе физики, информатики и математики. |  | декабрь 2025 г. |
|  | Участие в Ежегодном региональном профессиональном конкурсе творческих разработок «Инновационные технологии при обучении математике» |  | февраль – апрель 2026 г. |
|  | Участие в Региональном конкурсе творческих экспериментальных работ обучающихся Московской области «Архимед-МО» |  | февраль – апрель 2026 г. |
| 2.15.3 | Химия: |  |  |
|  | Участие в Региональной площадке лучших педагогических практик по подготовке к олимпиадам по предметам естественно-научного цикла | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учитель Казанжи В. М. | октябрь 2025 г. |
|  | Участие в Региональной очном семинаре для учителей химии «Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к ГИА» |  | январь 2026 г. |
|  | Участие в Конференции «Современные формы наставничества в образовательном учреждении» |  | январь 2026 г. |
|  | Посещение Мастер-классов «Обобщение опыта работы учителей-предметников, чьи выпускники показывают высокие и (или) стабильные результаты» |  | в течение года |
|  | Участие в Региональной научно-практической конференции школьников «Зелёная планета» |  | февраль 2026 г. |
|  | Участие в Олимпиаде по биологии, химии и экологии «Океан знаний» |  | февраль - март 2026 г. |
|  | Участие в Региональной научно-практической конференции школьников «Ломоносовские чтения» |  | март 2026 г. |
| 2.15.4 | Биология: |  |  |
|  | Участие в Цикле круглых столов для учителей биологии «Повышение эффективности и качества образования при подготовке к ЕГЭ по биологии, решение заданий повышенного уровня сложности» | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учитель Казанжи В. М. Козлова Е. В. | октябрь 2025 – март 2026 г. |
|  | Участие в Цикле методических семинаров «Лучшие практики подготовки учащихся к итоговой аттестации по биологии на основе результатов ГИА по биологии в 2025 году» |  | в течение учебного года |
| 2.15.5 | История, обществознание |  |  |
|  | Участие в вебинарах в рамках Школы профессионального мастерства | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учитель истории Рогова В.С. | в течение года |
|  | Участие в Семинаре «Формирование и реализация метапредметных умений школьников в контексте государственной итоговой аттестации по истории. Лучшие практики» |  | декабрь 2025 г. |
|  | Участие в сетевом взаимодействии учителей в рамках Ассоциации учителей истории и обществознания Московской области по сложным вопросам подготовки учащихся к ГИА |  | в течение года |
|  | Участие в Региональной конференции «Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания» |  | октябрь 2025 г. |
|  | Участие в «Педагогических мастерских» по вопросам подготовки к ЕГЭ по обществознанию |  | в течение года |
| 2.15.6 | География | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учитель Виноградова О. М. |  |
|  | Участие в Цикле региональных семинаров «Методика обучения географии» |  | ноябрь 2025 г. – апрель 2026 г. |
|  | Участие в Региональном семинаре «Итоги ГИА-2025 по географии в Московской области. Подготовка к экзамену – 2026» |  | ноябрь 2025 г. |
| 2.15.7 | Информатика |  |  |
|  | Участие в Вебинаре «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике» для учителей | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учитель Семенова И. В. | февраль 2026 г. |
|  | Участие в Серии вебинаров с привлечением в качестве выступающих учителей информатики, учащиеся которых демонстрируют стабильно высокие результаты по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ |  | ноябрь 2025 г. – апрель 2026 г. |
|  | Участие в Учебно-методическом семинаре «Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий, вызвавших затруднения у участников КЕГЭ по информатике в 2025 г.» |  | ноябрь 2025 г. |
|  | Участие в Учебно-методическом семинаре «Особенности подготовки выпускников к выполнению заданий по программированию. Лучшие практики» |  | апрель 2026 г. |
| 2.15.8 | Литература |  |  |
|  | Участие в Консультациях-тренингах на темы: - «Методика анализа лиро-эпических произведений»; - «Как организовать уроки подготовки к ГИА по литературе в старших классах»; - «Пути повышения функциональной грамотности обучающихся при подготовке к ЕГЭ по литературе» | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Тарасова С. В. Учителя русского языка Кудашова В. Р. Калачева А. В. | октябрь2025 г. – апрель 2026 г. |
| 2.15.9 | Английский язык: |  |  |
|  | Участие в Вебинаре «Отбор содержания, форм, технологий и методов подготовки к ГИА-2026 по английскому языку» | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Тарасова С. В. Учителя Петухова М. В. Любимова Е. С. | декабрь 2025 г. |
|  | Участие в Круглом столе «Стратегии подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ-2026» |  | февраль 2026 г. |
|  | Участие в Онлайн-консультации ведущих экспертов ПК по вопросам преодоления дефицитов, выявленных ЕГЭ по английскому языку |  | в течение года |
|  | Участие в Круглом столе «Методические аспекты подготовки к ЕГЭ по английскому языку в 2026 году: теория и практика» |  | февраль 2026 г. |
|  | Участие в Вебинаре по английскому языку: «Актуальная нормативная документация, регламентирующая работу педагога английского языка в 2025-2026 учебном году» |  | сентябрь 2025 г. |
| 2.16 | Участие учителей-предметников в работе муниципальных методическихсеминарах/вебинарах/образовательных интенсивах/мастер-классах: | Заместители руководителя Тарасова С. В. Учителя- предметники 9,11 классов | в течение всего года (по графику, в соответствии с ДК МБУ ДПО «УМОЦ») |
| 2.16.1 | Участие в ГМО учителей русского языка и литературы. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников | Учителя русского языка Кудашова В. Р. Калачева А. В. | август 2025 г. |
| 2.16.2 | Участие в ГМО учителей английского языка. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Анализ результатов ЕГЭ 2025 | Учителя Петухова М. В. Любимова Е. С. | август 2025 г. |
| 2.16.4 | Участие в ГМО учителей математики. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА: анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2025 г. | Учителя математики Сорокина М. В. Демянцева Т. Г. | август 2025 г. |
| 2.16.5 | Участие в ГМО учителей физики. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников | Учитель физики Нелюбова Е. Н. | август 2025 г. |
| 2.16.6 | Участие в ГМО учителей информатики. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА: анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2025 г. | Учитель Семенова И. В. Паршин К. Э. | август 2025 г. |
| 2.16.7 | Участие в ГМО учителей истории и обществознания. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА: анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2025 г. | Учителя истории и обществознания Тарасова С. В. Рогова В. С. | август 2025 г. |
| 2.16.8 | Участие в ГМО учителей химии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки аттестации выпускников обучающихся к ГИА.Анализ результатов государственной итоговой аттестации | Учитель Казанжи В. М. | август 2025 г. |
| 2.16.9 | Участие в работе ГМО учителей географии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учитель географии Виноградова О. М. | август 2025 г. |
| 2.16.10 | Участие в работе ГМО учителей биологии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников. | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учитель Казанжи В. М. | август 2025 г. |
| 2.16.11 | Участие в работе ПДС для учителей русского языка и литературы «Методика построения современного урока по литературе в 11 классе. Теоретические основы и практика подготовки обучающихся к ЕГЭ» (13 занятий) | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учителя: Калачева А. В. Кудашова В. Р. | сентябрь 2025 г. – март 2026 г. |
| 2.16.12 | Участие в работе Семинара для учителей русского языка и литературы «Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА». Об изменениях в экзаменационных моделях. Методические приёмы работы над типичными затруднениями при выполнении заданий ЕГЭ и ОГЭ. Основные направления совершенствования преподавания с учётом результатов | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учителя: Калачева А. В. Кудашова В. Р. | октябрь 2025 г. |
| 2.16.13 | Участие в работе Семинара для учителей русского языка и литературы «Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА». «Развитие навыков письменной речи школьников в условиях современной образовательной среды. Подготовка к итоговому сочинению» | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учителя: Калачева А. В. Кудашова В. Р. | октябрь 2025 г. |
| 2.16.14 | Участие в работе Семинара для учителей русского языка и литературы «Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА». Подготовка к выполнению задания №6 в ОГЭ по русскому языку | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учителя: Харитонова О. А. Брусилова Н. В. | октябрь 2025 г. |
| 2.16.15 | Участие в Семинаре-консультации экспертов по проверке развёрнутых ответов учащихся в формате ЕГЭ и ОГЭ для учителей истории и обществознания | Эксперты Семенова И. В. Казанжи В. М. Павлова Ю. Г. Рахимова Р. В. | октябрь 2025 г. |
| 2.16.18 | Участие в ПДС для учителей географии «Методические аспекты подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии в форме ОГЭ и ЕГЭ» | Учитель Виноградова О. М. | октябрь, декабрь, 2025 г., январь, март, 2026 г. |
| 2.16.19 | Участие в Семинаре-консультации экспертов по проверке развёрнутых ответов учащихся в формате ЕГЭ и ОГЭ для учителей русского языка и литературы. | Учитель Павлова Ю. Г. | ноябрь, декабрь, 2025 г. – январь 2026 г. |
| 2.16.20 | Участие в ГМО учителей биологии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Мастер-класс: «Решение задач на биосинтез белка (27 линия ЕГЭ)». | Учитель Козлова Е. В. Казанжи В. М. | ноябрь 2025 г. |
| 2.16.21 | Участие в ГМО учителей информатики и ИКТ. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Методические приёмы работы над типичными затруднениями при выполнении заданий ЕГЭ и ОГЭ. Основные направления совершенствования преподавания с учётом результатов ГИА. | Учитель Семенова И. В. Паршин К. Э. | ноябрь 2025 г. |
| 2.16.22 | Участие в ГМО учителей химии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Об изменениях в экзаменационных моделях: - Методические приёмы работы над типичными затруднениями при выполнении заданий ЕГЭ и ОГЭ. Основные направления совершенствования преподавания с учётом результатов ГИА. - Стехиометрия как элемент решения расчетных задач. | Учитель Казанжи В. М. | ноябрь 2025 г. |
| 2.16.23 | Участие в ГМО учителей биологии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Об изменениях в экзаменационных моделях. Методические приёмы работы над типичными затруднениями при выполнении заданий ЕГЭ и ОГЭ. Основные направления совершенствования преподавания с учётом результатов ГИА | Учитель Козлова Е. В. Казанжи В. М. | ноябрь 2025 г. |
| 2.16.24 | Участие в ГМО учителей географии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Методические приёмы работы над типичными затруднениями при выполнении заданий ЕГЭ и ОГЭ. Основные направления совершенствования преподавания с учётом результатов ГИА | Учитель Виноградова О. М. | ноябрь 2025 г. |
| 2.16.25 | Участие в ГМО учителей английского языка Подготовка к ГИА: ЕГЭ 2026, ОГЭ 2026. Рекомендации экспертов по проверке. | Учителя Петухова М. В. Любимова Е. С. | февраль 2026 г. |
| 2.16.26 | Участие в ГМО учителей математики. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА.: - Анализ методических рекомендации предметно-методических комиссий по итогам ГИА. - Методические приёмы работы над типичными затруднениями при выполнении заданий ЕГЭ и ОГЭ (рекомендации экспертов) | Учителя математики Сорокина М. В. Демянцева Т. Г. | февраль 2026 г. |
| 2.16.27 | Участие в ГМО учителей информатики и ИКТ. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Типичные ошибки и их предупреждение. Методические приёмы, позволяющие научить справляться с отдельными типами заданий | Учитель Семенова И. В. Паршин К. Э. | февраль 2026 г. |
| 2.16.28 | Участие в ГМО учителей истории и обществознания. Анализ методических рекомендации предметно-методических комиссий по итогам ГИА. Об изменениях в экзаменационных моделях. Алгоритм выполнения заданий. Методические приёмы работы над типичными затруднениями при выполнении заданий ЕГЭ и ОГЭ. (рекомендации экспертов) | Учителя истории и обществознания Тарасова С. В. Рогова В. С. | февраль 2026 г. |
| 2.16.29 | Участие в ГМО учителей химии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА: - Круглый стол: Особенности решения расчетных задач на разделение растворов. - Типичные ошибки и способы их устранения. Методические приёмы, позволяющие научить успешно справляться с отдельными типами заданий. Подготовка обучающихся к внешним оценочным процедурам | Учитель Казанжи В. М. | февраль 2026 г. |
| 2.16.30 | Участие в ГМО учителей биологии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Мастер-класс:«Правило Алена и Бергмана. Задания 26 линии ЕГЭ по биологии». Подготовка обучающихся к внешним оценочным процедурам | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учитель Казанжи В. М. | февраль 2026 г. |
| 2.16.31 | Участие в ГМО учителей биологии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Курс на 100 баллов. Рекомендации экспертов по проверке | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учитель Казанжи В. М. | апрель 2026 г. |
| 2.16.32 | Участие в ГМО учителей физики. Круглый стол. Курс на 100 баллов. Рекомендации экспертов по проверке ЕГЭ и ОГЭ | Учитель Нелюбова Е. Н. | апрель 2026 г. |
| 2.16.33 | Участие в ГМО учителей физики. Рекомендации экспертов по выполнению лабораторных работ ОГЭ и ЕГЭ | Учитель Нелюбова Е. Н. | апрель 2026 г. |
| 2.16.34 | Участие в ГМО учителей информатики. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Рекомендации экспертов по проверке | Учитель Семенова И. В. Паршин К. Э. | апрель 2026 г. |
| 2.16.35 | ГМО учителей истории и обществознания. Предметные дефициты Участие в ЕГЭ по обществознанию (тематический раздел «экономика»). - Методические приёмы формирования умения применять знания в процессе решения познавательных задач по темам разделов, связанных с вопросами микро- и макроэкономики, международной экономики, финансовых рынков, цифровой экономики - Решение задач, требующих объяснения конкретных экономических ситуаций, понимания и использования специальных финансовых терминов и понятий (мастер-класс) | Учителя Тарасова С. В. Рогова В. С. | апрель 2026 г. |
| 2.16.36 | Участие в работе ГМО учителей химии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА: - Курс на 100 баллов. Рекомендации экспертов по проверке. - Семинар: Формирование познавательных логических универсальных учебных действий в процессе решения расчётных задач на пропускание газов в растворы | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учитель: Казанжи В. М. | апрель 2026 г. |
| 2.16.37 | Участие в работе ГМО учителей физики. Анализ результатов пробных ОГЭ/ЕГЭ по физике. Разбор типичных ошибок | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учитель: Нелюбова Е. Н. | апрель 2026 г. |
| 2.16.38 | Участие в работе ГМО учителей географии. Методическое сопровождение деятельности учителя и ученика в системе подготовки обучающихся к ГИА. Типичные ошибки и способы их устранения. Методические приёмы, позволяющие научить успешно справляться с отдельными типами заданий. Рекомендации экспертов | Заместитель руководителя Козлова Е. В. Учитель географии Виноградова О. М. | апрель 2026 г. |
| 2.16.39 | Участие в консультациях для учителей по вопросам подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, проводимых руководителями ГМО и экспертами ОГЭ и ЕГЭ. | Учителя школы 9,11 классов | в течение года |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 3.1 | Изучение нормативных правовых актов (в т.ч. с учётом текущих дополнений и изменений, в т.ч. КИМ-2026) федерального и регионального уровней, регламентирующих проведение ГИА | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | в течение всего года |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА на базе МБОУСОШ №2 в 2026 году, в т.ч. по вопросам: - ответственности лиц, привлекаемых к ГИА на школьном и муниципальных уровнях, в т.ч. лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА, - информационной безопасности в ходе проведения ГИА, - о работе экспертов из числа педработников, являющихся членами предметных, конфликтных комиссий и др., - о проведении итогового сочинения (изложения), - о проведении итогового собеседования, - о проведении ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный периоды, | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. | в течение всего года |
| 4. | Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 4.1 | Взаимодействие с КУРО, Комитетом образования г.о.Королёв по вопросам: - подготовки экспертов ОГЭ предметных комиссий Московской области на базе КУРО, - дистанционной подготовки на базе ФИПИ, - участия в курсах повышения квалификации, проводимых ФИПИ, по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА»; - участия экспертов ПК в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ. | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | по графику ФИПИ в течение года |
| 4.2 | Участие учителей в семинарах и инструктажах, в т.ч. по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в пунктах проведения экзамена: - ответственного школьного уровня за организацию и проведение ГИА, - ответственного за внесение сведений в РИС ГИА, - ответственного на школьном уровне за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА, - организаторов ГИА в ППЭ; - технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в т.ч. при печати КИМ и сканировании экзаменационных материалов, - технического специалиста, ответственного за работу видеонаблюдения, - общественных наблюдателей Участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов всех категорий, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе КОГЭ: досрочного периода, основного периода; Участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ. | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | по графику КУРО, Комитета образования февраль-май 2026 г. по графику ФЦТ, Рособрнадзора март-апрель 2026 г. |
| 4.3 | Участие лиц, ответственных на школьном уровне за организацию и проведение ГИА и технических специалистов в совещаниях, проводимых Комитетом образования г.о. Королёв по вопросам проведения: - ГИА-9 | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | по графику Министерства образования, КУРО |
| 4.4 | Участие в совещаниях, директора школы, заместителя руководителя по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2026 году | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. | по графику Комитета образования г.о. Королёв |
| 4.5 | Участие в семинарах-совещаниях руководителя школы по вопросу качества образовательной подготовки обучающихся; организации и проведению ГИА-2026 | Директор школы Киндт Э. В. | ежемесячно в течение года |
| 4.6 | Участие в семинарах-совещаниях заместителя руководителя школы по вопросу качества образовательной подготовки обучающихся; организации и проведению ГИА-2026 | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | ежемесячно в течение года |
| 4.7 | Участие в совещании (собеседовании) директора школы по готовности к ГИА-2026. | Директор школы Киндт Э. В. | февраль 2026 г. |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА |  |  |
| 5.1 | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА школьном уровне, ответственного за внесение сведений в РИС ГИА | Директор школы Киндт Э. В. | август-сентябрь 2025 г. |
| 5.2 | Сбор информации: - о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ОВЗ): предварительная информация, итоговая информация. | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | ноябрь 2025 г. январь – март 2026 г. |
| 5.3 | Взаимодействие с КО Администрации г.о. Королева по вопросам формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том числе внесения данных: - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - о членах ПК; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения), итогового собеседования; - отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования к категории лиц с ОВЗ; - об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями; - о полученных и использованных экзаменационных материалах; - об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования; - о поданных апелляциях, результатах рассмотрения апелляций | Заместитель руководителя Тарасова С. В. Отв. за внесение сведений РИС ГИА Семенова И. В. | по графику ФЦТ |
| 5.4 | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с целью последующего утверждения их на региональном уровне в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения) и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (далее – Порядок 1), и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Мипросвещения и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (далее – Порядок 2), с последующим внесением сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов ПК; - членов АК | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | ноябрь 2025 г. – август 2026 г. |
| 5.5 | Участие в ТПМПК выпускников с ОВЗ и их родителей в целях определения условий, необходимых для проведения: - итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, - ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-9,11 | Заместитель руководителя Тарасова С. В Заместитель руководителя Казанжи В. М.. | ноябрь 2025 г., январь-февраль 2026 г. |
| 5.6 | Приём заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении): - обучающихся из иностранных государств, - от выпускников текущего года, - лиц с ОВЗ и детей-инвалидов | Заместитель руководителя Тарасова С. В | не позднее 14 дней до даты проведения |
| 5.7 | Приём заявлений на участие в итоговом собеседовании: - обучающихся из иностранных государств, - от выпускников текущего года, - лиц с ОВЗ и детей-инвалидов | Заместитель руководителя Тарасова С. В | не позднее 14 дней до даты проведения |
| 5.8 | Приём заявлений на участие в ГИА-11: - обучающихся из иностранных государств, - от выпускников текущего года, - выпускников, не получивших аттестат по итогам ГИА-2025 | Заместитель руководителя Тарасова С. В | до 1 февраля 2026 г. |
| 5.9 | Приём заявлений на участие в ГИА-9 - от выпускников текущего года, - выпускников, не получивших аттестат по итогам ГИА-2025 | Заместитель руководителя Тарасова С. В | до 1 марта 2026 г. |
| 5.10 | Мониторинг технической оснащенности ППЭ; - дооснащение ППЭ для проведения ОГЭ (компьютеры и сканеры для проведения печати и сканирования ЭМ в штабе ППЭ); - дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9 (средства воспроизведения аудионосителей, оборудование для проведения лабораторных работ по физике и химии, компьютеры для проведения КОГЭ); - оснащение новых ППЭ ЕГЭ и дооснащение (укрупнение) имеющихся ППЭ ЕГЭ; - мониторинг и оснащение ППЭ ЕГЭ на дому (использование технологии печати и сканирования ЭМ в ППЭ); - обеспечение расходными материалами для печати КИМ и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ. Обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ. | Комитет образования г.о. Королёв Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Семенова И. В. | в течение всего года |
| 5.11 | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов, и документов, подтверждающих необходимость создания особых условий в ППЭ для выпускников школы с ОВЗ | Заместитель руководителя Тарасова С. В Заместитель руководителя Казанжи В. М. | до 1 февраля 2026 г. ГИА-11 до 1 марта 2026 г. ГИА-9 |
| 5.12 | Участие в мероприятии по обновлению ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), КОГЭ, печати КИМ в ППЭ и сканирования в аудиториях ППЭ | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Семенова И. В. | по графику ФЦТ |
| 5.13 | Участие в апробации проведения итогового сочинения (изложения) с применением технологии распечатки бланков в ОО | Заместитель руководителя Тарасова С. В. Заместитель руководителя Семенова И. В. | ноябрь 2025 г. |
| 5.14 | Участие в подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложения) языку как условие допуска к ГИА-11 в основной и дополнительные сроки | Заместитель руководителя Тарасова С. В. Учителя русского языка Кудашова В. Р. Калачева А. В. | 3 декабря 2025 г. 4 февраля 2026 г. 8 апреля 2026 г. |
| 5.15 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные сроки | Заместитель руководителя Тарасова С. В. Учителя русского языка Кудашова В. Р. Калачева А. В. | 11 февраля 2026 г. 11 марта 2026 г. 20 апреля 2026 г. |
| 5.16 | Организация межведомственного взаимодействия МБОУСОШ №2 с городскими службами в рамках подготовки и проведения ГИА: - с УМВД России по городскому округу Королёв по вопросам: обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в ППЭ, обеспечения ППЭ переносными металлодетекторами, - с ГБУЗ МО «Королёвская больница» по вопросам медицинского сопровождения проведения ГИА в ППЭ; - с ОАО «Королёвские электросети СК» по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения школ города в период проведения ГИА, - с Интернет-провайдерами, - ЗАО «Калуга Астрал», - с иными службами города | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. Заместитель руководителя отв за безопасность Куприянова Л. А. | январь-июль, август-сентябрь 2026 г. |
| 5.17 | Осуществление совместно с ЗАО «Калуга Астрал», ПАО «Ростелеком» проверки готовности систем видеонаблюдения: в ППЭ тестирование систем видеонаблюдения перед основным периодом ОГЭ тестирование систем видеонаблюдения перед дополнительным периодом ОГЭ. | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. Ответственный за видеонаблюдение Птицын А. А. | март-май, август 2026 г. март 2026 май 2026 август 2026 (по графику Рособрнадзора и ФЦТ) |
| 5.18 | Проведение работы по осуществлению аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования, ГИА: - приём заявлений, - ознакомление с инструктивными материалами, - организация участия в вебинарах и дистанционных обучающих мероприятиях, Организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | февраль – май, июнь - сентябрь 2026 г. февраль-май 2026 г. май, сентябрь 2026 г. |
| 5.19 | Участие в тренировочных мероприятиях технологии передачи ЭМ по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печати и сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ. | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. Заместитель руководителя Семенова И. В. | в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФЦТ |
| 5.20 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях технологии передачи ЭМ по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печати и сканирования полного комплекта ЭМ в штабе ППЭ ОГЭ. | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. Заместитель руководителя Семенова И. В. | по отдельному графику |
| 5.21 | Участие в мониторинге готовности ППЭ ГИА к проведению экзаменов | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. | март, май, август 2026 г. |
| 5.22 | Организация работы по созданию условий, необходимых для проведения ОГЭ и ГВЭ для выпускников с ОВЗ | Заместитель руководителя Тарасова С. В Заместитель руководителя Казанжи В. М. | март-июнь 2026 г. |
| 5.23 | Проведение ГИА-9: - досрочный период, - основной период, - дополнительный период | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 |
| 5.25 | Организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов, в т.ч. с использованием Интернет-ресурсов | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | в соответствии с графиком ФЦТ |
| 5.26 | Участие экспертов из числа педагогических работников МБОУСОШ №2 в работе предметных комиссий Московской области: | Заместитель руководителя Тарасова С. В. Эксперты ПК | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА |
| 5.27 | Организация работы школьного пункта по осуществлению онлайн-видеонаблюдения за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории МБОУСОШ №2 . | Заместитель руководителя Тарасова С. В. Ответственный за видеонаблюдение Птицын А. А. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА |
| 5.28 | Организация работы по приёму апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА |
| 6. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 6.1 | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей), общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2026 году, в том числе посредствам: - обновления информации в разделе «Государственная итоговая аттестация» на официальном сайте школы. - размещения соответствующей информации на стенде школы. -работы «горячей линии» по вопросам ГИА школьного уровня; | Заместитель руководителя Тарасова С. В. Отв. за сайт школы Казанская А. Н. | в течение всего года |
| 6.2 | Проведение родительских собраний и классных часов на школьном уровне по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в т.ч.: - ознакомление с процедурой проведения ГИА, правила поведения в ППЭ, - создание особых условий проведения итогового сочинения (изложения), ГИА для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА, - правила заполнения бланков ГИА, итогового сочинения (изложения), - порядок проведения итогового сочинения (изложения), - выбор предметов для сдачи ГИА, в т.ч. выбор уровня ЕГЭ по математике (базовый или профильный), определение индивидуальной образовательной траектории обучающихся с целью эффективной подготовки к ГИА по соответствующему предмету, - перечень запрещённых и допустимых средств в ППЭ, - процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена, - повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году, - сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), ГИА, - сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, - минимальное количество баллов, необходимо для получения аттестата и поступления в вуз | Заместитель руководителя Тарасова С. В. | в течение всего года |
| 6.3 | Участие в общественно-просветительских акциях для выпускников, родителей (законных представителей), направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ, в том числе: Региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»; Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для Победы»; Всероссийский онлайн-марафон по подготовке к ЕГЭ «ЕГЭ – это про100!» | Заместитель руководителя Тарасова С. В. Классные руководители 11 классов | в течение года (по графику Рособрнадзора) декабрь 2025 г. февраль-март 2026 г. Март-апрель 2026 г. апрель 2026 г. |
| 7. | Мероприятия по психологическому сопровождению в ходе подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 7.1 | Проведение психологических тренингов с выпускниками по подготовке к ГИА (по запросам) | Педагог- психолог школы Рахимова Р. В. | в течение всего года |
| 7.2 | Проведение консультаций для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам психологической подготовки к участию в ГИА | Педагог- психолог школы Рахимова Р. В. | в течение всего года |
| 7.3 | Проведение коррекционно-профилактических занятий с обучающимися. | Педагог- психолог школы Рахимова Р. В. | в течение всего года |
| 7.4 | Оказание индивидуальной психологической помощи участникам ГИА | Педагог- психолог школы Рахимова Р. В. | в течение всего года |
| 7.5 | Определение уровня психологической готовности выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА | Педагог- психолог школы Рахимова Р. В. | январь 2026 г. |
| 8. | Финансовое и материальное обеспечение ГИА |  |  |
| 8.1 | Организация работы по: - настройке каналов связи, - обеспечению функционирования систем видеонаблюдения, оборудования для печати КИМ в ППЭ и иного оборудования, | Заместитель руководителя Тарасова С. В. Ответственный за видеонаблюдение Птицын А. А. | август 2025 г. январь-апрель 2026 г. |
| 8.2 | Получение материалов в ППЭ: - оборудования (сканеров, ноутбуков и др.), - расходных материалов для проведения ГИА: бумага, картриджи, - замена камер видеонаблюдения | Директор школы Киндт Э. В. | до 1 мая 2026 г. |
| 8.3 | Заключение договоров, доп. соглашений с физическими лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, ведение Табеля учета рабочего времени во время проведения экзаменов. | Заместитель руководителя Тарасова С. В. делопроизводитель Акимова С. А. | в течение всего года, учитывая единое расписание ГИА |
| 9. | Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 9.1 | Организация работы в школе по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - своевременность и полнота размещения информации на официальном сайте школы; - оформление информационного стенда в МБОУСОШ №2 по процедуре проведения ГИА в 2026 году. | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. | в течение всего года |
| 9.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - готовность ППЭ к ГИА-9 - явка: экспертов ПК Московской области на проверку работ участников ГИА, членов АК, организаторов, технических специалистов и др., - соблюдение порядка проведения ГИА в ППЭ | Директор школы Киндт Э. В. Заместитель руководителя Тарасова С. В. | в соответствии с единым расписанием ГИА |