Приложение 1 к приказу МБОУ СОШ №2

им. В.Н. Михайлова

№199а от "01 "сентября 2026г.

План мероприятий (дорожная карта)

реализации целевой модели наставничества в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении   городского округа Королев Московской области «Средняя общеобразовательная школа №2 имени В.Н. Михайлова»

на 2026-2027 учебный год

| Содержание | Сроки | Ожидаемый результат (вид документа) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическая деятельность |  |  |  |
| Разработка Положения о целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ СОШ №2 им.В.Н.Михайлова | до 01.09.2026 | Определение направлений и типовых траекторий наставничества, функций кураторов наставничества в ОО, педагогов – наставников, структуры мониторингов и оценка эффективности целевой модели наставничества | куратор наставничества |
| Августовский образовательный форум педагогической общественности городского округа Королёв | Август, 2026 | Определение направлений развития целевой модели наставничества в 2026-2027 учебном году | Педагогический коллектив |
| Взаимодействие со структурными подразделениями МБУ ДПО «УМОЦ», (ответственными за реализацию целевой модели наставничества) | В течение года | Участие в мероприятиях по реализации целевой модели наставничества | Директор школы, куратор наставничества |
| Разработка, утверждение, размещение на сайте ОО (раздел «Коллектив», подраздел «Наставничество»): - приказа и Положения о целевой модели наставничества | до 15.09.2026 | Подготовка локальных актов для реализации модели наставничества в ОО | Директор школы, куратор наставничества, ответственный за сайт |

| педагогических работников образовательных организаций; - приказа и Плана мероприятий (Дорожной карты) по реализации целевой модели наставничества в ОО на 2026-2027 учебный год; - приказа о закреплении куратора, ответственного за внедрение целевой модели наставничества в ОО на 2026-2027 учебный год; - приказа о закреплении педагогов - наставников за молодыми специалистами (наставнических пар) в ОО на 2026-2027 учебный год; - приказа, Положения, плана работы Совета наставников в ОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор персонифицированных программ наставничества (ППН) молодых специалистов первого года трудовой деятельности | До 30.09.2026 | Отслеживание эффективности созданных условий для успешной профессиональной адаптации и развития молодых специалистов | Директор школы, куратор наставничества, руководитель ШМО |
| Сбор ИОМов для молодых специалистов 2,3 годов трудовой деятельности | До 30.09.2026 | Сопровождение молодого специалиста в процессе успешного становления в профессии и создание для него условий для дальнейшего роста | Директор школы, куратор наставничества, руководитель ШМО |
| Консультационно-методическая поддержка педагогических работников (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам реализации модели наставничества | В течение года | Система консультационно-методической поддержки педагогических работников по вопросам реализации целевой модели наставничества | Директор школы, куратор наставничества, руководитель ШМО |
| Участие в межмуниципальных/муниципальных методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов) по актуальным вопросам реализации целевой модели наставничества, в том числе с применением дистанционных технологий | По плану | Приказы о проведении мероприятий | Директор школы, куратор наставничества, педагогический коллектив |
| Участие педагогических и административных | По графику | Информация о проведении, приказы | Директор школы |

| работников ОО в методических мероприятиях в рамках регионального проекта «Проектная лаборатория молодых специалистов и их наставников «Формула успеха» (конференциях, семинарах, круглых столах) по актуальным вопросам реализации целевой модели наставничества, в том числе с применением дистанционных технологий | КУРО | о направлении на мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение участия наставников и наставляемых в конкурсах профессионального мастерства | По плану | Результативность участия | Директор школы Куратор наставничества |
| Организация обучения молодых специалистов, педагогов - наставников, наставнических пар ( в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) | По отдельному графику | Документы о прохождении постоянно действующих семинаров, сертификаты, приказы о направлении на мероприятия | Директор школы Куратор наставничества |
| Участие молодых специалистов в Деятельности Совета молодых педагогов, Клуба молодых специалистов «Педагогическая гостиная» | В течение года | Раскрытие потенциала личности молодых специалистов, педагогов – наставников необходимого для успешной личностной и профессиональной самореализации | Директор школы Куратор наставничества Руководители ШМО |
| Разработка плана работы ОО на 2026-2027 учебный год с учетом реализации системы наставничества | По плану ОО | Планы работы ОО на 2026-2027 учебный год | Директор школы |
| Аналитическая деятельность, мониторинг |  |  |  |
| Актуализация данных ответственного в ОО за внедрение системы наставничества педагогических работников | До 04.09.2026 | База данных, копии приказов о назначении | Директор школы Куратор наставничества |
| Актуализация базы наставников и наставляемых | До 15.09.2027 | База данных молодых специалистов, педагогов - наставников | Директор школы Куратор наставничества |
| Аудит сайта ОО (раздел «Коллектив», подраздел «Наставничество») реализации целевой модели наставничества | Сентябрь 2026, Декабрь 2026, Май 2027 | Системная оценка отражения модели наставничества в публичном пространстве: - анализ нормативно – правовой базы; - результативность вовлеченности молодых специалистов, педагогов – наставников; - выявление реальных практик и форм работы наставнической деятельности; - анализ полноты информационного | Директор школы Куратор наставничества |

|  |  | сопровождения наставнических пар; - выявление пробелов и рисков в наставнической работе |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностика молодых специалистов (входная, промежуточная, итоговая) | Сентябрь 2026, Декабрь 2026, Апрель – Май 2027 | Для построения грамотной системы адаптации и профессионального роста молодого специалиста | Директор школы Куратор наставничества Руководители ШМО |
| Аудит персонифицированных программ наставничества (ППН) молодых специалистов первого года трудовой деятельности | По плану | Контроль за выполнением ППН | Директор школы Куратор наставничества Руководители ШМО |
| Аудит ИОМов для молодых специалистов 2,3 годов трудовой деятельности | По плану | Контроль за выполнением ИОМов | Директор школы Куратор наставничества Руководители ШМО |
| Организация участия ОО в мониторингах по вопросам реализации системы наставничества (по запросам) | В течение года | Приказы о проведении мониторингов | Директор школы Куратор наставничества Руководители ШМО |
| Интервьюирование педагогов первого года трудовой деятельности | Март – Май 2027 | Комплексно оценить профессиональное становление молодых специалистов первого года трудовой деятельности и выстроить дальнейшую траекторию поддержки: - выявить актуальный уровень компетенций. - определить зоны дефицитов и роста; - оценить эффективность программы наставничества | МБУ ДПО «УМОЦ» |
| Анализ реализации системы наставничества | По состоянию на 31.12.2026, 31.05.2027 | Аналитическая справка | Директор школы Куратор наставничества |
| Информационная деятельность |  |  |  |
| Размещение на сайте ОО материалов по реализации системы наставничества | В течение года | Формирование банка различного уровня концептуальных, нормативно-правовых и программно-методических документов и рекомендаций по реализации системы | Директор школы, ответственный за сайт |

|  |  | наставничества |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по актуальным вопросам наставничества | В течение года | Информация о проведении | Ответственный за КПК |
| Психолого-педагогическая деятельность |  |  |  |
| Организация индивидуального или группового психолого-педагогического сопровождения наставников и (или) наставляемых по разрешению личностных, коммуникативных и профессиональных затруднений | По запросам | Успешная адаптация наставляемых в педагогическом коллективе. Развитие индивидуальной профессиональной траектории наставляемых | Педагоги-психологи в ОО |